Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы

**Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2019-2021 гг.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1.** **Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами** | шт. | 52 | 52 | **226,738** в т.ч.:**24,0-БМР****202,738-ОБ** | **202,606** в т.ч.:**24,0-БМР****178,606-ОБ** | Фактический объем финансирования соответствует заключенным соглашениям с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, с учетом дополнительных соглашений |
| 1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | *24,0-БМР**202,738-ОБ* | *24,0-БМР**178,606-ОБ* |
| **2.** | **Задача 2.** **Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей** | чел. | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 50 | 50 | *-* | *-* |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной целевой программе** | \* | \* | \* | **226,738 в т.ч.:****24,0-БМР****202,738-ОБ** | **202,606 в т.ч.:****24,0-БМР****178,606-ОБ** |  |

Стратегическая результативность Муниципальной целевой программы Rст =100%

Стратегическая результативность Муниципальной целевой программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной целевой программы Еисп = 112,4% - высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

 /расшифровка подписи/

Дата составления отчета: 13.01.2022

**Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района».

2. Цель муниципальной целевой программы: обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района социально-значимыми потребительскими товарами.

3. Финансирование МЦП:

За период 2019-2021 гг. плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 226,738 тыс. руб., из них 24,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 202,738 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МЦП за период 2019-2021 гг. составил – 202,606 тыс. руб., из них 24,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 178,606 тыс. руб. областной бюджет (фактический объем финансирования соответствует заключенным соглашениям с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, с учетом дополнительных соглашений).

4. Результативность МЦП:

- количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров – 52 пункта;

- количество обращений в рамках реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» – 50 обращений.

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за период 2019-2021 гг. составила 100%, и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия за период 2019-2021 гг.:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района;

- осуществление деятельности по защите прав потребителей.

6. Сведения о корректировке МЦП:

 - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2021 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1185».

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за период 2019-2021 гг. – 112,4% и признается высокоэффективной.