МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая  центральная

районная библиотека-музей»

Отчет об исполнении муниципального задания: организация библиотечного обслуживания населения  за 2011 год.

Согласно    муниципальному  заданию   на оказание  услуги (организация библиотечного обслуживания населения)  в 2011 году планировалось:  количество пользователей  10 230  человек, количество посещений 95 000, количество выданных экземпляров 245 520 экземпляров.

Фактическое исполнение муниципального задания за 2011 год составляет 10 226 пользователей  или  99.96  % от планируемого количества пользователей в 2011 году, количество посещений – 94 185 или  99 % от планируемого количества посещений в 2011 году, количество выданных экземпляров –246 514  или  100.4 % от планируемого количества выданных экземпляров.

Плановый объем на оказание вышеуказанной услуги в стоимостных показателях на 2011 год составляет 8 965.0  тыс. руб.

В  течение  2011 г.  в показатели  были внесены изменения  и  по состоянию на 31.12.2011 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4420000 «Библиотеки»  утверждены в объеме 9608.0 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 31.12.2011г.  года доведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2011 год.

Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за 2011 год составляет 9608.0  тыс. руб. или 107 % от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2011 год.

1. Показатели видов и объёма муниципальных услуг

| Наименование услуги | Единица учета | Объем муниципального задания на 2011 г. |  | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
| 1.1. Количество обслуженного населения (пользователи) | человек |  | 10 230 | 10 226 |
| 1.2. Количество выданной литературы (книговыдача) | экземпляр |  | 245 520 | 246 514 |
| 1.3. Количество посещений | раз |  | 71 600 | 68 428 |
| 1.4. Количество массовых мероприятий (без выставок) | мероприятие |  | 1 600 | 1 688 |
| 1.4.1. в т.ч. экскурсий в КО-музеях | мероприятие |  | 320 | 328 |
| 1.5. Количество организованных книжных выставок | выставка |  | 1 150 | 1 171 |
| 1.5.1. в т.ч. краеведческих экспозиций | экспозиция |  | 40 | 35 |
| 1.6. Количество посещений на мероприятиях | раз |  | 23 400 | 25 757 |
| 1.6.1 в т.ч. на краеведческих | раз |  | 6 500 | 8469 |
| 1.7. Количество справок для пользователей (в т.ч. и краеведческих) | справка |  | 7 000 | 6 612 |
| 1.8. Публикации, выступления в СМИ | публикация, выступление |  | 20 | 41 |
| 1.9. Изучение удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг | изучение (опрос, анкетирование, интервьюирование, исследование) -количество |  | 1 | 2 |
| 2. Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  |
| 2.1. Количество новых поступлений | экземпляр |  | 7 000 | 4573 |
| 2.2. Количество поступлений периодических изданий | название |  | 120 | 163 |
| 3. Сохранность библиотечного фонда |  |  |  |  |
| 3.1. Количество выбывших документов по разным причинам | экземпляр |  | 18 000 | 8705 |
| 3.2. Проведение проверок фонда | проверка |  | 3 | 3 |
| 4. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА) |  |  |  |  |
| 4.1. Создание сводных, центральных каталогов и картотек (в т.ч. краеведческих) | Каталог, картотека |  | 14 | 14 |
| 4.2. Объём вливаний в СБА в т.ч. электронных | Карточка запись |  | 15 000 150 | 8 064 65 |
| 5. Оказание методической помощи библиотекам |  |  |  |  |
| 5.1. Количество выездов в библиотеки района | выезд (выход) |  | 20 | 16 |
| 5.2. Количество мероприятий системы повышения квалификации для библиотек района | мероприятие |  | 15 | 19 |
| 5.3 Количество методических материалов | материал |  | 10 | 13 |

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

Показатели качества библиотечных услуг

| № п/п | Индикаторы качества муниципальной услуги | Значение индикатора | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | Не менее 35% | 38.5% |
| 2. | Обновляемость библиотечного фонда (в т.ч. и единого совокупного краеведческого фонда) | Не менее 3 % в год | 1.8% |
| 3. | Востребованность (обращаемость) книжного фонда (отношение выдачи документов к общему объему книжного фонда) | не менее 1,0 | 1.0 |
| 4. | Документовыдача ( в т.ч. краеведческих ресурсов) | Не менее 230.0 тыс. экз. ежегодно | 246.5 тыс. |
| 5. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | 100% | 100% |
| 6. | Доля библиотечных кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа библиотекарей | не менее 30 % | 38% |
| 7. | Число посещений во все структурные подразделения | Не менее 95.0 тыс. ежегодно | 94.2 тыс. |
| 8. | В т.ч. в краеведческие отделы-музеи | Не менее 6.0 тыс. ежегодно | 8.7 тыс. |

3.  Выполнение дополнительных требований

| № п/п | Наименование показателя | Значение, утвержденное в задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Наличие и состояние документов, регламентирующих организацию библиотечного обслуживания населения | В соответствии с требованиями | Выполнено |
| 2. | Организационно-технические условия и материально-техническое оснащение учреждения (библиотечное и прочее оборудование) | В соответствии с финансированием 2011 г. | Выполняется |
| 3. | Особенности информационного сопровождения учреждения, предоставляющего услугу | В соответствии с плановыми мероприятиями | Выполнено |

4.  Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

5.  Наличие в отчетном периоде замечаний к  качеству услуг со стороны контролирующих органов

Замечания к качеству услуги со стороны контролирующих органов отсутствуют.

Дата: 31.01.2012

Директор МБУК  «Гаврилов-Ямская МЦРБ»                                            Л.К. Шлёпова