|  |
| --- |
| E:\Почта оттуда\111_чб.jpg |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2022 года |  | № 23/97 |

г. Гаврилов-Ям

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области**

Для реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, руководствуясь статьями 24 и 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 09 июня 2022 года № 25/215-7 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (Приложение).
2. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района официального сайта Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района Ширшину М.Ю.

Председатель территориальной

избирательной комиссии М.Ю.Ширшина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Н.С.Бондарева

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района

от 23.06.2022 № 23/97

# **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

## мероприятий по подготовке и проведению выборов

## Главы Митинского сельского поселения

## Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

#### Дни голосования - 09, 10 и 11 сентября 2022 года

**Назначение выборов – 20 июня 2022 года**

**Опубликование решения о назначении выборов – 23 июня 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1. | Назначение выборов | с 12.06.2022 по 22.06.2022  (п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Муниципальный Совет Митинского сельского поселения |
| 2. | Официальное опубликование решения представительного органа поселения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня принятия  (п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Муниципальный Совет Митинского сельского поселения |
| 3. | В случае неназначения выборов Муниципальным Советом | с 23.06.2022 по 02.07.2022  (п.8 ст.11 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Официальное опубликование решения территориальной избирательной комиссии о назначении выборов  (в случае назначения выборов ТИК) | не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного п.7 ст.11 закона 27-з срока официального опубликования | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Принятие решения о голосовании с использованием дополнительных возможностей избирательных прав граждан (проведение голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех) | не позднее чем в десятидневный срок со дня  официального опубликования решения о назначении выборов  (п.1 ст.63.1 Закона 67-ФЗ) | территориальная  избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
| 6. | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (перечня населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 01.08.2022  (п.6 ст.37 Закона № 27-з) | Глава Митинского сельского поселения |
| 7. | | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования  (п.2, п.3 ст.38 Закона № 27-з) | Глава Гаврилов-Ямского МР,  руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
| 8. | | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи УИК, заверения и уточнения | не позднее 01.08.2022  (п.8 ст.38 Закона № 27-з)  (п.11, 12, 13 ст.17 Закона № 67-ФЗ) | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 31.08.2022  (п.4 ст.38 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 10. | | Передача первых экземпляров списка избирателей по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее 31.08.2022  (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 11. | | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 31.08.2022 по 11.09.2022 включительно  (п.1 ст.40 Закона № 27-з) | участковые  избирательные комиссии |
| 12. | | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 13. | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18.00 часов  08.09.2022  (п.10 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 14. | | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 08.09.2022  (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | |
| 15. | | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.5 ст.46 Закона № 27-з) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 16. | | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 27.07.2022 включительно  (п.10 ст.44 Закона № 27-з) | избирательные объединения |
| 17. | | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 27.07.2022 включительно  (п.10 ст.44 Закона № 27-з) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18. | | Представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата на должность Главы муниципального образования | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 27.07.2022 включительно  (п.10 ст.44 Закона № 27-з) | кандидат |
| 19. | | Обращение в уполномоченные органы  с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | после выдвижения кандидата  (п.6 ст.44 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 20. | | Сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | в течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления или в срок, установленный территориальной избирательной комиссией (п.6 ст.44 Закона № 27-з) | соответствующие органы |
| 21. | | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата  (п.1 ст.47 Закона № 27-з) | кандидат, граждане  Российской Федерации |
| 22. | | Извещение кандидата, избирательного объединения, представившего документы, о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований Закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п.1<1> ст.50 Закона  № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 23. | | Проверка подписей избирателей в подписных листах | в течение 10 дней со дня представления подписных листов | территориальная  избирательная комиссия |
| 24. | | Передача копий итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п.12 ст.48 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 25. | | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | не позднее, чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1<1> ст.50 Закона  № 27-з) | кандидаты,  избирательные объединения |
| 26. | | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации  (п.5 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 27. | | Направление решений о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации в Избирательную комиссию Ярославской области | незамедлительно  (п.13 ст.50 Закона 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 28. | | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации  (п.8 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 29. | | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | после регистрации кандидата  (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 30. | | Передача в средства массовой информации данных со сведениями о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации кандидатов  (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 31. | | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 26.08.2022  (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия,  участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
| 32. | | Назначение доверенных лиц | не более 50 доверенных лиц после выдвижения кандидатов  (п.1 ст.55 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 33. | | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение 5 дней  со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении  доверенных лиц  (п.2 ст.55 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 34. | | Отзыв назначенных доверенных лиц | в любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  (п.6 ст.55 Закона № 27-з) | зарегистрированные кандидаты |
| 35. | | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | не позднее, чем за три дня до дня (первого дня) голосования (не позднее 05.09.2022)  (п.5.1 ст.56 Закона № 27-з) | политические партии, иные избирательные объединения, кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 36. | | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного политической партией, кандидатом | в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования  (п.6 ст.56 Закона № 27-з) | наблюдатели |
| 37. | | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации  (п.2 ст.53 Закона № 27-з) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 38. | | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | не позднее чем за пять дней до дня голосования (первого дня голосования), не позднее 03.09.2022  (п.15 ст.50 Закона № 27-з) | избирательные объединения |
| 39. | | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее чем за пять дней до дня голосования (первого дня голосования), не позднее 03.09.2022  (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования), не позднее 07.09.2022)  (п.14 ст.50 Закона № 27-з) | кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
| 40. | | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан | со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов | редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» |
| 41. | | Направление избирателям приглашений с информацией о месте и времени голосования | не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования,  до 31.08.2022  (п.2 ст.81 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 42. | | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | с ноля часов до 20 часов 11.09.2022  (п.7 ст.60 Закона № 27-з) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
| 43. | | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п.8 ст.61.1 Закона № 27-з) | Глава Гаврилов-Ямского МР |
| 44. | | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п.6 ст.61.1 Закона № 27-з) | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 45. | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п.5 ст.61.1 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 46. | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборам, и, в том числе, их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 06.09.2022 по 11.09.2022 включительно  (п.3 ст.61 Закона № 27-з) | средства массовой информации |
| 47. | | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  09.09.2022  (п.11 ст.62 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 48. | | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, с 13.08.2022  до ноля часов  09.09.2022  (п.12 ст.62 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 49. | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.6 ст.63 Закона № 27-з) | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 50. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.11 ст.65 Закона № 27-з) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату | после завершения регистрации кандидатов,  но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, не позднее 11.08.2022  (п.1.1 ст.67 Закона № 27-з) | редакции периодических печатных изданий |
| 52. | | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение  3 дней со дня  подачи заявки  (п.5 ст.64 Закона № 27-з) | собственники, владельцы помещений |
| 53. | | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (п.4 ст.64 Закона № 27-з) | собственники, владельцы помещений |
| 54. | | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение двух суток  с момента получения уведомления о факте предоставления помещения  (п.4.1 ст.64 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 55. | | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | до начала распространения соответствующих материалов  (п.3 ст.65 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 56. | | Выделение специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов и оборудование их стендами на территории каждого избирательного участка | не позднее чем за 30 дней до дня голосования, не позднее 11.08.2022  (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | администрация Митинского сельского поселения по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 57. | | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | после выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов  (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ | | | | |
| 58. | | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.3 ст.69 Закона № 27-з) | администрация Митинского сельского поселения |
| 59. | | Распределение средств, выделенных из бюджета муниципального образования, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 11.08.2022  (п.5 ст.69 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 60. | | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем  через 10 дней после официального опубликования результатов выборов  (п.1 ст.70 Закона № 27-з) | участковые  избирательные комиссии |
| 61. | | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов  (п.3 ст.70 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 62. | | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней после дня представления отчета в представительный орган муниципального образования  (п.7 ст.69 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ | | | | |
| 63. | | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | после выдвижения кандидата  (п.2 ст.71 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 64. | | Открытие кандидатом специального избирательного счета | после получения  кандидатом  разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата  (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 65. | | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | в семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата  (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 66. | | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | по требованию территориальной избирательной комиссии не реже одного раза в 7 дней  (п.1 ст.75 Закона № 27-з) | подразделения  ПАО Сбербанк |
| 67. | | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | в пятидневный  срок со дня поступления представления  избирательной комиссии  (п.2 ст.75 Закона № 27-з) | уполномоченные органы государственной власти |
| 68. | | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | не менее двух раз:  не позднее  26.08.2022 и  не позднее  05.09.2022  (п.3 ст.75 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 69. | | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | одновременно с документами для регистрации кандидата  (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 70. | | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 71. | | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 5 дней  со дня получения финансовых отчетов  (п.1.1 ст.77 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 72. | | Публикация финансовых отчетов кандидатов | в течение 14 дней с момента получения отчетов | редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» |
| 73. | | Перечисление кредитной организацией на счет территориальной избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств по письменному указанию соответствующей комиссии в бесспорном порядке | по истечении 30 дней со дня голосования, после 11.10.2022  (п.4 ст.76 Закона № 27-з) | подразделения  ПАО Сбербанк |
| 74. | | Перечисление в доход бюджета Митинского сельского поселения денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | по истечении 60 дней со дня голосования, после 10.11.2022  (п.4 ст.76 Закона № 27-з) | подразделения  ПАО Сбербанк |
| 75. | | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | по указанию территориальной избирательной комиссии  (п.1 ст.76 Закона № 27-з) | Подразделения  ПАО Сбербанк |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| 76. | | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее чем за 20 дней до дня голосования, не позднее 21.08.2022  (п.8 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 77. | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | не позднее чем за 20 дней до дня голосования, не позднее 21.08.2022  (п.2 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 78. | | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня  (п.7 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 79. | | Передача избирательных бюллетеней  участковым избирательным комиссиям | не позднее  07.09.2022  (п.11 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 80. | | Проведение голосования с использованием основных форм голосования в дни, предшествующие последнему дню голосования | с 09.09.2022 по 10.09.2022:  (п.1 ст.63.1; п.1 ст.64 Закона 67-ФЗ) | участковые  избирательные комиссии |
| 81. | | Проведение голосования с использованием основных форм голосования в последний день голосования | с 8 до 20 часов  11.09.2022  (п.1 ст.63.1; п.1 ст.64 Закона 67-ФЗ) | участковые  избирательные комиссии |
| 82. | | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке  (п.2 ст.85 Закона № 27-з) | участковые  избирательные комиссии |
| 83. | | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, установленных законом | немедленно  после подписания протокола об итогах голосования  (п.27 ст.85 Закона № 27-з) | участковые  избирательные комиссии |
| 84. | | Установление итогов голосования | не позднее чем через 3 дня со дня голосования, не позднее 14.09.2022  (п.1 ст.86 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 85. | | Определение результатов выборов Главы муниципального образования | не позднее чем через 7 дней со дня голосования, не позднее 18.09.2022  (п.1 ст.87 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 86. | | Извещение зарегистрированного кандидата | после определения результатов выборов  (п.3 ст.87 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 87. | | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в течение 5 дней после определения результатов выборов и извещения  территориальной избирательной комиссией кандидата, избранного главой муниципального образования  (п.1 ст.95 Закона № 27-з) | зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 88. | | Регистрация избранного лица и выдача ему удостоверения об избрании | в течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов  (п.3 ст.95 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 89. | | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов  (п.2 ст.94 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 90. | | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | в течение двух недель со дня голосования, не позднее 24.09.2022  (п.3 ст.94 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |
| 91. | | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | в течение  2 месяцев со дня голосования  не позднее 11.11.2022  (п.4 ст.94 Закона № 27-з) | территориальная  избирательная комиссия |

Используемые сокращения:

1) Закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2) Закон № 27-з – Закон Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»;

3) п. – пункт;

4) ст. – статья;

5) ТИК – территориальная избирательная комиссия;

6) МР – муниципальный район.