|  | УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района от 16.01.2025 № 117/533 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципального Совета

Гаврилов-Ямского муниципального округа Ярославской области первого созыва

| Дата официального опубликования решения территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района от 15.01.2025 № 116/530 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета Гаврилов-Ямского муниципального округа Ярославской области первого созыва» | - 16.01.2025 |
| --- | --- |
| Дни голосования | – 4, 5 и 6 апреля 2025 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования (п. 2.2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ № 67-ФЗ); п. 2.2 ст. 37 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее – Закон ЯО № 27-з) | Не позднее 25.01.2025 | Глава местной администрации муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района (далее – ТИК) |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2, 3 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | С 15.01.2025 | Глава местной администрации муниципального района, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 24.02.2025 | Глава местной администрации муниципального района |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ярославской области – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (п. 4 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025, а в исключительных случаях - не позднее 31.03.2025 | ТИК (Избирательная комиссия Ярославской области) |
|  | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, и размещение информации об образовании избирательного участка в месте его образования | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков (п. 6 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 11 ст. 27 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее 21.03.2025, а в исключительных случаях – не позднее 03.04.2025 | ТИК |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку (за исключением списков избирателей, составляемых на избирательных участках, образованных в соответствии с п. 4 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 4 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ; п. 9 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст. 40 Закона ЯО № 27-з) | С 26.03.2025 | Участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 17 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее 03.04.2025 | УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 03.04.2025 | Председатели, секретари УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 10 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 03.04.2025 | Председатели, секретари УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования (п. 2 ст. 41 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | В трехдневный срок, а за 3 и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно (п. 3 ст. 41 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК, суд |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и направление в ТИК составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 19.01.2025 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Самовыдвижение кандидата по избирательному округу | Не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) | С 19.01.2025 до 18.00 15.02.2025 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта (п. 2 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ, подп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»; п. 3 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) |  | Политическая партия, ее региональное (местное) отделение либо общественное объединение, его региональное (местное) отделение |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по избирательным округам | Не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) | С 19.01.2025 до 18.00 15.02.2025 | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ст. 45 - 46 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов (п. 142 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (п. 143 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ; п. 12 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Обращение в соответствующие органы, учреждения и организации с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления в соответствующий орган, учреждение и организацию (п. 6 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) |  | Соответствующие органы, учреждения и организации |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ) |  | ТИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени (п. 5 ст. 37 ФЗ № 67-ФЗ; п. 10 ст. 44 и п. 1 ст. 47 Закона ЯО № 27-з) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, до 18.00 15.02.2025 | Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) | До 18.00 15.02.2025 | Кандидат |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения приема подписных листов | При приеме подписных листов (п. 15 ст. 47 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями законодательства | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Передача кандидату, избирательному объединению копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также копий иных документов в соответствии с законом | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (п. 7 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 12 ст. 48 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату, избирательному объединению копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата (п. 13 ст. 50 Закон ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Передача представителям средств массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации (п. 13 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в ТИК и УИК | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (п. 71 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ; п. 51 ст. 56 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 31.03.2025 | Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п. 8 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 56 Закона ЯО № 27-з) | 03.04.2025, 04.04.2025, 05.04.2025 либо 06.04.2025 | Наблюдатели |
|  | Подача в Избирательную комиссию Ярославской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3 и 111 статьи 30 ФЗ № 67-ФЗ | Не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования (п. 112 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее 27.03.2025 | Редакции средств массовой информации |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (*при числе избирателей в округе более 5000 человек) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 53 Закона ЯО № 27-з) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц: - кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу (до 25), - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 25) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов (п. 1 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) | До регистрации ТИК доверенного лица (п. 2 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | Доверенные лица кандидатов, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
|  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 и п. 2 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Отзыв назначенных доверенных лиц | В любое время, уведомив об этом ТИК (п. 3 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ТИК | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, не позднее чем за 5 дней до дня (первого) дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня (первого) дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 14 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 29.03.2025, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 02.04.2025 | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого) дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 16 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 29.03.2025 | Избирательные объединения |
|  | - Реализация права подачи в суд заявления об отмене регистрации кандидата | Не позднее чем за 8 дней до дня (первого) дня голосования (п. 5 ст. 78 ФЗ № 67-ФЗ) | 26.03.2025 | ТИК, иные зарегистрированные кандидаты, прокурор |
|  | Отмена регистрации кандидата по заявлению ТИК, иных зарегистрированных кандидатов, прокурора | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого) дня голосования (п. 5 ст. 78 ФЗ № 67-ФЗ) | 29.03.2025 | Суд |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Безвозмездное предоставление ТИК печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования (публикации) их результатов (п. 18 ст. 20, п. 3 ст. 45 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 60 Закона ЯО № 27-з) | С 16.01.2025 | Муниципальные периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 611 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.01.2025 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 611 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 31.01.2025 | ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 65 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Администрация муниципального района по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п. 7 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п.8 ст.65 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 81 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК, УИК |
|  | Агитационный период | Начинается: - для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; - для кандидата, выдвинутого непосредственно путем самовыдвижения, - со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться; - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - со дня представления кандидатом документов в окружную избирательную комиссию. Прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) | До 00.00 часов 04.04.2025 | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ № 67-ФЗ; п. 10 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования в последний день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 61 Закона ЯО № 27-з) | С 01.04.2025 и до 20.00 по московскому времени 06.04.2025 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ № 67-ФЗ; п. 7 ст. 60 Закона ЯО № 27-з) | 04.04.2025, 05.04.2025 и до 20.00 часов 06.04.2025 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 63 Закона ЯО № 27-з) | С 16.01.2025 и не позднее 15.02.2025 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, имеющие намерение предоставлять зарегистрированным кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в ТИК указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 65 Закона ЯО № 27-з) | С 16.01.2025 и не позднее 15.02.2025 | Организации, индивидуальные предприниматели, имеющие намерение выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 11 и п. 12 ст. 67 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 13 ст. 67 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 5.1 ст. 66 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ; п. 12 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) | C 08.03.2025 до 00.00 часов 04.04.2025 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов (п. 3 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 65 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (п. 111 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ) |  | Кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки (п. 5 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 64 Закона ЯО № 27-з) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ; п. 4 ст. 64 Закона ЯО № 27-з) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 41 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ; п. 41 ст. 64 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, установленным ТИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 63 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 16.04.2025 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования (п. 9 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 63 Закона ЯО № 27-з) | До 06.04.2028 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов (п. 9 ст. 66 Закона ЯО № 27-з) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
|  | Размещение на стендах в помещении избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (п. 13 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | не позднее 21.03.2025 | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 69 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.01.2025 (при опубликовании 16.01.2025) | Органы исполнительной власти Ярославской области |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 5 ст. 69 Закона ЯО № 27-з) | не позднее 06.03.2025 | ТИК |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата (п. 3 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; ст. 701 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней после дня приема документов (п. 3 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 701 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | После получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 1 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст.71 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст.71 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, получившие разрешение на открытие счета |
|  | Уведомление ТИК о реквизитах специального избирательного счета | В семидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (п. 1 ст. 71 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидат |
|  | Предоставление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю по требованию ТИК (п. 1 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) |  | Кредитная организация |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, об остатке средств избирательного фонда) в средствах массовой информации для опубликования | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п. 3 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) | 21.03.2025 и 31.03.2025 соответственно | ТИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средствах массовой информации | В течение 5 дней с момента получения (п. 3 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) |  | Редакция регионального государственного периодического печатного издания, используемого для информационного обеспечения выборов |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ярославской области подлежащих обязательному размещению на сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счёт и расходовании этих средств | п. 13 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 и 4 ст. 77 Закона ЯО № 27-з; постановления Избирательной комиссии Ярославской области от 28.04.2017 № 14/72-6 «О подлежащих обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведениях о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и от 06.06.2024 № 116/791-7 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» | 20.03.2025 и 30.03.2025 соответственно | ТИК |
|  | Размещение Избирательной комиссией Ярославской области на сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежащих обязательному размещению сведений о поступлении средств на специальный избирательный счёт и расходовании этих средств | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п. 13 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 и 4 ст. 77 Закона ЯО № 27-з; постановления Избирательной комиссии Ярославской области от 28.04.2017 № 14/72-6 «О подлежащих обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведениях о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и от 06.06.2024 № 116/791-7 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области») | 21.03.2025 и 31.03.2025 соответственно | Избирательная комиссия Ярославской области |
|  | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды. Информирование территориальной избирательной комиссии о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК (п. 13 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ) |  | Управление МВД, ФНС по Ярославской области, соответствующее Управление Минюста России |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 1 ст. 77 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов, избирательных объединений | В первый день голосования | 04.04.2025 | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 72 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход соответствующего бюджета | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст.72 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 76 Закона ЯО № 27-з) | С 07.04.2025 | Кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст. 77 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Направление в кредитную организацию письменного указания о перечислении оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Ярославской области | Через 50 – 55 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 4 ст. 76 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Ярославской области | По истечении 60 дней со дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 4 ст. 76 Закона ЯО № 27-з) | 05.06.2025 | Кредитные организации |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 91 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 77 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов (п. 1 и 2 ст. 70 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Представление в администрацию муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п. 6 ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 70 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по избирательному округу, количества избирательных бюллетеней, порядка изготовления избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 и п. 8 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 16.03.2025 | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии | В срок, установленный ТИК, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11 и 12 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 7 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня (первого) дня голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 02.04.2025 | ТИК |
|  | Оборудование внутри помещения для голосования информационных стендов, на которых размещаются информационные материалы обо всех кандидатах, списках кандидатов (всех кандидатах, включенных в список кандидатов), избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | После получения соответствующих материалов из ТИК (п. 5 ст. 79 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 81 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК, УИК |
|  | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ № 67-ФЗ; п. 31 ст. 83 Закона ЯО № 27-з) | С 27.03.2025, но не позднее 14.00 06.04.2025 | УИК |
|  | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (п. 1 ст. 81 Закона ЯО № 27-з) | С 8-00 до 20-00 04.04.2025, 05.04.2025 и 06.04.2025 | Избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В последний день голосования после окончания времени голосования (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) | После 20.00 06.04.2025 | ТИК, УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 85 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения всех необходимых действий и подсчетов, рассмотрения жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей (п. 26 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 24 ст. 85 Закона ЯО № 27-з) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Направление в ТИК первого экземпляра протокола УИК | После подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 28 ст. 85 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования в избирательном округе | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (п. 1 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 09.04.2025 | ТИК |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования (ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 13.04.2025 | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по многомандатному избирательному округу |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования (п. 3 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 19.04.2025 | ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 05.06.2025 | ТИК |
|  | Регистрация избранных лиц, выдача удостоверения об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 95 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов (п. 4 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |