АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2011   №  1368

Об утверждении муниципальной

целевой Программы «Модернизация школьных

столовых на 2012-2014 годы»

В целях улучшения качества питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района и внедрения современных технологий, позволяющих применить новые формы обслуживания, руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Модернизация школьных  столовых на 2012-2014 годы».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                                        Н.И.Бирук

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация школьных  столовых на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Районная целевая Программа «Модернизация школьных столовых на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N¦3266-1 "Об образовании" Закон Ярославской области № 227 от 25.08.2006г. «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036 «Правила оказания услуг общественного питания», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | -Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района; |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием; Задачи Программы: -модернизация материально-технической базы школьного питания, реконструкция и оснащение школьных столовых, пищеблоков новым технологическим оборудованием, -использование новых современных технологий приготовления пищевой продукции для общеобразовательных учреждений района; -обеспечение высокого качества и безопасности питания учащихся общеобразовательных учреждений; |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | -количество отремонтированных и переоборудованных пищеблоков, соответствующих требованиям действующих норм и правил. Январь-Декабрь 2012г.- 1 шт. Январь-Декабрь 2013г.- 2 шт. Январь-Декабрь 2014г.- 1 шт. -количество пищеблоков, в которых созданы условия для приобретения и монтажа нового технологического оборудования. Январь- Декабрь 2012г.- 1 шт. Январь-Декабрь 2013г.- 2 шт. Январь- Декабрь 2014г.- 1шт. -количество аварийных ситуаций за год на школьных пищеблоках. Декабрь 2012г. снижение на 10 %. Декабрь 2013г.- снижение на 25%. Декабрь 2014г.- снижение на 30%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | 1600 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального района, в том числе: 2012год - 300 тыс. рублей; 2013 год - 800 тыс. рублей; 2014 год - 500 тыс.рублей; Предполагаемые средства областного бюджета 4600 тыс. руб. 2012г.- 1300 тыс. руб. 2013г.- 2000 тыс.руб. 2014г.- 1300 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Улучшение качества питания школьников и обеспечение его безопасности; -Улучшение показателей здоровья детского населения города и района, создание благоприятных условий для его сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей; -Развитие материально-технической базы школьных пищеблоков в соответствии с требованиями действующих норм и правил -Внедрение новых технологий производства школьного питания, форм и методов обслуживания обучающихся; (при наличии финансирования из бюджета Ярославской области на приобретение оборудования) |
| Контактные лица | Хайданов Валентин Юрьевич – Начальник Управления образования (48534) 240 51. Романюк Андрей Юрьевич- зам. начальника Управления образования(48534) 242 51 |

Общая потребность в ресурсах  (Бюджет Гаврилов-Ямского района)

| Наименование ресурсов | Потребность, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в установленном порядке) |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| Финансовые ресурсы: | 1600 | 300 | 800 | 500 |
| в т.ч. по направлениям: |  |  |  |  |
| Разработка и изготовление проектов расстановки технологического оборудования на пищеблоке | 120 | 30 | 60 | 30 |
| Разработка и изготовление проектно-сметной документации реконструкции, ремонта помещений и сетей пищеблоков и обеденных залов. | 80 | 20 | 40 | 20 |
| Выполнение ремонтных работ | 1400 | 250 | 700 | 450 |

Общая потребность в ресурсах  (Бюджет Ярославской области)

| Наименование ресурсов | Потребность, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в установленном порядке) |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| Финансовые ресурсы: | 4600 | 1300 | 2000 | 1300 |
| в т.ч. по направлениям: |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования для пищеблоков | 4600 | 1300 | 2000 | 1300 |

I. Содержание проблемы

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. Одними из главных причин ухудшения состояния здоровья детей являются несвоевременное питание и устаревшие технологии приготовления блюд. Недостаточное потребление белка, витаминов и других жизненно необходимых макро- и микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, успеваемости, способствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает иммунитет.

Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья учащихся, является неотъемлемой частью учебного процесса. В соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" организация питания в образовательных учреждениях возлагается на образовательные учреждения.

Таким образом, современная и рациональная организация части учебного процесса, связанная с питанием школьников, в соответствии с нормами СанПиН и современными технологическими условиями рассматривается как одна из важнейших задач, поставленных перед муниципальными учреждениями образования.

В настоящее время система школьного питания в городе и районе неэффективна по причине морального и физического устаревания ее составляющих.

Главными недостатками являются:

-частые аварийные ситуации в связи с высокой степенью изношенности сетей пищеблоков.

- приготовление пищи в школьных столовых, организующих питание обучающихся, производится на устаревшем оборудовании, зачастую малопригодном к использованию, что негативно отражается на качестве готовой продукции

В  муниципальном районе функционирует -17школ. Для организации горячего питания используются различные  формы. В 7 школах питание организовано на базе школьных столовых. В четырех школах: Ильинская ООШ, Полянская ООШ,  Шалаевская НШ, Плотинская НШ питание организовано на базе столовых дошкольных учреждений.(детских садов). В двух школах Пружининская СОШ и Митинская ООШ питание организовано на базе столовых  с/х предприятий по договорам ,заключенным с образовательными учреждениями.  В Плещеевской НШ организацию питания осуществляет Великосельское СПО. В двух школах Осеневская НШ /4 обучающихся/ и Ставотинская ООШ /15 обучающихся/ питание организовано в форме сухих завтраков в школе. В силу объективных причин /отсутствие столовых в с/х предприятиях, дошкольных  учреждений /организовать горячее питание в этих школах не представляется возможным.  Договора на оказание услуг по организации питания всеми образовательными учреждениями заключены своевременно. Школами самостоятельно организующими питание, заключены муниципальные договора с ИП сельских магазинов Великосельским и Стогинским СПО на поставку продуктов питания и сырья. В образовательных учреждениях обучается  2341 человек. Получают горячее питание 2150 школьников (91,8%),из них на дотацию-1461 (62,%):

-начальное звено-972(100%)

-среднее звено- 990(88 %)

-старшее звено- 207(80%)

В соответствии с Порядком предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием, утвержденным Правительством Ярославской области №78.01-03от 27.02.2009г. бесплатно питаются: начальные классы-972обучающихся (все обучающиеся). В среднем и старшем звене на дотацию:

Из многодетных семей - 97 обучающихся

Из малоимущих семей-379 обучающихся

Дети, находящиеся под опекой-4

Дети-инвалиды- 9

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками:

-При отсутствии финансирования из бюджета Ярославской области, выполнение этапов программы по приобретению нового технологического оборудования не представляется возможным и будет учитываться при составлении новой программы в последующие годы.

-Выполнение работ должно производиться строго в каникулярное время (июнь-июль-август). Ввиду несостоявшихся торгов возможна необходимость объявлять новые торги, в результате чего, произойдет смещение сроков выполнения ремонтных работ и монтажа оборудования, и возникнет необходимость организации питания  на базе других учреждений.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

- укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием;

Задачи Программы:
-модернизация материально-технической базы школьного питания, реконструкция и оснащение школьных столовых, пищеблоков новым технологическим оборудованием

-использование новых современных технологий приготовления пищевой продукции для общеобразовательных учреждений района;

-обеспечение  высокого  качества  и  безопасности питания  учащихся общеобразовательных учреждений;

III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы для достижения запланированных результатов осуществляется в течение 2012-2014 годов.

В 2012 г. предполагается:

- разработать проект расстановки технологического оборудования и провести ремонт с заменой сетей на 1 пищеблоке;

-приобрести и заменить технологическое оборудование на 1 пищеблоке (при наличии финансирования из бюджета Ярославской области на приобретение оборудования).                                         
В 2013 г. предполагается:

- разработать проект расстановки технологического оборудования и провести косметические и капитальные ремонты с заменой сетей на 1 пищеблоке и 1 столовой-раздатке;

-приобрести и заменить технологическое оборудование на 1 пищеблоке и 1 столовой- раздатке (при наличии финансирования из бюджета Ярославской области на приобретение оборудования)

В 2014 г. предполагается:

- разработать проект расстановки технологического оборудования и провести капитальный ремонт  с заменой сетей на 1 пищеблоке;

-приобрести и заменить технологическое оборудование на 1 пищеблоке (при наличии финансирования из бюджета Ярославской области на приобретение оборудования).

IV. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы, позволит повысить уровень качества питания обучающихся, снизить число аварийных ситуаций и остановов пищеблоков.

-количество отремонтированных и переоборудованных  пищеблоков,  соответствующих требованиям действующих норм и правил.

Декабрь 2012г.- 1шт.

Декабрь 2013г.-2 шт.

Декабрь 2014г.- 1 шт.

-количество пищеблоков, в которых созданы условия для приобретения и монтажа нового технологического оборудования.

Декабрь 2012г.- 1 шт.

Декабрь 2013г.- 2 шт.

Декабрь 2014г.- 1 шт.

-количество аварийных ситуаций за год на школьных пищеблоках.

Декабрь 2012г. снижение на 10%.

Декабрь 2013г.- снижение на 25%.

Декабрь 2014г.- снижение на 30%.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с методикой, указанной в приложении к Программе.

| № | Наименование индикатора | Значение на начало действия Программы 01.01.2012 | Планируемое значение на конец действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -количество отремонтированных и переоборудованных пищеблоков, соответствующих требованиям действующих норм и правил. | 1 | 5 |
| 2 | -количество пищеблоков, в которых созданы условия для приобретения и монтажа нового технологического оборудования. | 0 | 4 |
| 3 | -снижение количества аварийных ситуаций за год на школьных пищеблоках. | 0% | 30% |

V. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Управление Программой осуществляется руководителем Программы - заместителем Главы Администрации муниципального района по социальной политике.

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:

- координации действий всех заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям.

Разработка проектов расстановки технологического оборудования на пищеблоках, разработка проектно-сметной документации капитального и текущего ремонта помещений выполняется руководителями общеобразовательных учреждений по договору с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Организация торгов по выбору подрядной организации на проведение работ по ремонту помещений и приобретению технологического оборудования осуществляется Управлением образования совместно с Отделом по муниципальным закупкам Администрации   Гаврилов-Ямского муниципального района.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств бюджета муниципального района,  другими нормативными правовыми актами, принятыми согласно действующему законодательству Российской Федерации,  Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района.

Средства  бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Средства областного бюджета предоставляются в виде субсидий в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в установленном порядке для их дальнейшего целевого использования.

Контроль за реализацией Программы и выполнением всех ее этапов осуществляется Управлением образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

VI. Перечень мероприятий     (Бюджет Гаврилов-Ямского района)

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Срок исполнения мероприя-тия (в установленном | Исполнители мероприятия (в установленном порядке) | Объём финансирования из бюджета муниципального района, тыс. руб. (в установленном порядке) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | порядке) |  | 2012 г. | 2013 г. |  |  |  | 2014 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| 1. разработка и выполнение проектов расстановки технологического оборудования на пищеблоках и в обеденных залах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МОБУ СОШ № 6 | Январь 2012 г. | Директор МОБУ СОШ № 6 | 30 |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.2. | МОБУ СОШ № 3 | Январь 2013 г. | Директор МОБУ СОШ № 3 | - |  | 30 |  |  | - |  |  |
| 1.3. | МОБУ СОШ № 2 | Январь 2013г. | Директор МОБУ СОШ № 2 | - |  | 30 |  |  | - |  |  |
| 1.4. | МОБУ Великосельская СОШ | Январь 2014г. | Директор МОБУ Великосльская СОШ | - |  | - |  |  | 30 |  |  |
|  | Итого |  |  | 30 |  | 60 |  |  | 30 |  |  |
| 2. изготовление проектно-сметной документации по ремонту и перепланировке помещений пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МОБУ СОШ № 6 | Февраль 2012 г. | Директор МОБУ СОШ № 6 | 20 |  |  | - |  |  |  | - |
| 2.2. | МОБУ СОШ № 3 | Февраль 2013 г. | Директор МОБУ СОШ № 3 | - |  |  |  | 20 |  | - |  |
| 2.3. | МОБУ СОШ № 2 | Февраль 2013г. | Директор МОБУ СОШ № 2 | - |  | 20 |  |  | - |  |  |
| 2.4. | МОБУ Великосельская СОШ | Февраль 2014г. | Директор МОБУ Великосльская СОШ | - |  | - |  |  | 20 |  |  |
|  | Итого |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 20 |  |  |
| 3. Выполнение ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МОБУ СОШ № 6 | Июнь-август 2012 г. | Директор МОБУ СОШ № 6 | Ремонт сетей 250 |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.2. | МОБУ СОШ № 3 | Июнь-август 2013 г. | Директор МОБУ СОШ № 3 | - |  | 400 |  |  | - |  |  |
| 3.3. | МОБУ СОШ № 2 | Июнь-август 2013г. | Директор МОБУ СОШ № 2 | - |  | 300 |  |  | - |  |  |
| 3.4. | МОБУ Великосельская СОШ | Июнь-август 2014г. | Директор МОБУ Великосльская СОШ | - |  | - |  |  | 450 |  |  |
|  | Итого |  |  | 250 |  | 700 |  |  | 450 |  |  |
| 4 | совершенствование профессионально-кадрового состава школьных столовых, реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация семинаров, совещаний по актуальным проблемам, связанным с соблюдением санитарных правил и норм осуществления производственного контроля для руководителей и специалистов школьных столовых | Январь 2012-Сентябрь 2014 | Управление образования Образовательные учреждения | б/ф |  | б/ф |  |  | б/ф |  |  |
| 4.2. | Организация группового обучения персонала пищеблоков, медицинских работников для работы на новом технологическом оборудовании | Август 2012- Август 2014 | Управление образования Образовательные учреждения | б/ф |  | б/ф |  |  | б/ф |  |  |
| 4.3. | Повышение квалификации работников пищеблоков | Август 2012- Август 2014 | Управление образования Образовательные учреждения | Внебюджетные источники |  | Внебюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 4.4 | Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по использованию новых технологий в организации | Январь 2012-Сентябрь 2014 | Управление образования Образовательные учреждения | б/ф |  | б/ф |  |  | б/ф |  |  |
| 4.5. | Проведение родительских собраний по тематике проекта, классных часов, тематических занятий с учащимися | Январь 2012-Сентябрь 2014 | Образовательные учреждения | б/ф |  | б/ф |  |  | б/ф |  |  |

Перечень мероприятий     (Бюджет Ярославской области)

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Срок исполнения мероприя-тия (в установленном | Исполнители мероприятия (в установленном порядке) | Объём финансирования из бюджета муниципального района, тыс. руб. (в установленном порядке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | порядке) |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. приобретение нового технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МОБУ СОШ № 6 | Июнь-август 2012 г. | Директор МОБУ СОШ № 6 | 1300 |  | - | - |
| 1.2. | МОБУ СОШ № 3 | Июнь-август 2013 г. | Директор МОБУ СОШ № 3 | - |  | 1200 | - |
| 1.3. | МОБУ СОШ № 2 | Июнь-август 2013г. | Директор МОБУ СОШ № 2 | - |  | 800 | - |
| 1.4. | МОБУ Великосельская СОШ | Июнь-август 2014г. | Директор МОБУ Великосльская СОШ | - |  | - | 1300 |
|  | Итого |  |  | 1300 |  | 2000 | 1300 |

Приложение к Программе

Методика оценки результативности и эффективности Программы 
     	Оценка результативности  реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями.
    	Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | -количество отремонтированных и переоборудованных пищеблоков, соответствующих требованиям действующих норм и правил. | 0,5 |
| 2. | -количество пищеблоков, в которых созданы условия для приобретения и монтажа нового технологического оборудования. | 0,3 |
| 3. | -количество аварийных ситуаций за год на школьных пищеблоках. | 0,2 |
| Итого |  | 1,0 |

При значении показателя   75 процентов результативность реализации Программы признается низкой,  при значении от 75 процентов до 85 процентов – средней и выше 85 процентов - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R  75 процентов эффективность Программы признаётся низкой.           При значении показателя от 75 процентов  до  85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.