АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2011   №  1394

Об утверждении  муниципальной целевой программы

«Поддержка  въездного и внутреннего  туризма в Гаврилов-Ямском

муниципальном  районе» на 2012-2014 гг.

В целях развития въездного и внутреннего туризма и повышения роли сферы туризма  в социально-экономическом развитии Гаврилов-Ямского района,  руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка въездного

и внутреннего    туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2012-2014гг.

2.Управлению финансов Администрации  муниципального района

предусмотреть выделение средств на реализацию мероприятий программы в

бюджете муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального  района                                                    Н.И. Бирук

Приложение к постановлению

Администрации муниципального района

от 29.09.2011  №  1394

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

#### «ПОДДЕРЖКА ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

на  2012-2014 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	            Муниципальная целевая программа

поддержки въездного и внутреннего

туризма в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе на 2012-2014гг.

(далее - Программа).

Основание разработки		 - Федеральный закон от 24 ноября 1996 года

№ 132 –Ф3 «Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации»;

-Постановление Губернатора Ярославской

области от 22.06.2007. № 572 «О стратегии 						             социально – экономического развития 							             Ярославской области до 2030 года»;

- Постановление Правительства Ярославской

Области от 25.02.2009г. № 173 – п.

«О Концепции областной целевой программы

развития и отдыха в Ярославской области

на 2011 – 2014годы;

- Областная целевая программа развития

туризма и отдыха  в Ярославской области

на 2011-2014 годы (в ред. Постановления

Правительства ЯО от 09.02.2011 N 77-п).

Социальный заказчик		 Администрация  Гаврилов-Ямского

Программы	                                  муниципального района

Руководитель Программы          Заместитель Главы Администрации

муниципального района А.А. Забаев

Координатор Программы		Управление культуры, туризма, спорта

и молодёжной политики Администрации

Гаврилов - Ямского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского

муниципального района

Основной разработчик	           Муниципальное бюджетное учреждение

Программы 			           «Центр народного творчества»  Гаврилов – Ямского

муниципального района

# Цели и задачи Программы	           Цель Программы – формирование на

территории Гаврилов - Ямского района современной

туристской индустрии, позволяющей

увеличить вклад туризма в социально-экономическое

развитие района.

# Задачи Программы:                        - создание правовой, организационной и

экономической   среды,  благоприятной для

формирования на территории района современной

туристской индустрии;

- информационное, кадровое и методическое

обеспечение развития туризма и отдыха;

- создание сбалансированного рынка 							                туристских услуг на основе приоритетного

развития въездного и внутреннего туризма;

- создание базовой основы для поступлений в

экономику района;

- привлечение инвесторов и предпринимателей

для участия и развития туризма в Гаврилов –Ямском

районе;

- формирование в Гаврилов –Ямском районе

конкурентоспособного туристского продукта

обеспечивающего укрепление положительного имиджа

района;

- продвижение туристских возможностей

района.

Важнейшие индикаторы	         - количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом;

и показатели, позволяющие     - объем  услуг полученных от организаций туристской

оценить ход реализации	         индустрии;

Программы			         - число занятых в сфере туризма, чел.;

- ежегодное количество выставок, других презентационных

и имиджевых мероприятий, на которых представлена

презентационная продукция;

- ежегодное количество проводимых организационных

мероприятий с целью развития въездного и внутреннего

туризма.

Сроки и этапы

реализации Программы	            2012-2014 г.

Объемы и источники 		   - средства местного бюджета - всего  1029 тыс. руб.

финансирования Программы         2012 – 275 тыс. руб., 2013 – 346 тыс. руб, 
                                                           2014 — 408 тыс. руб.

Основные ожидаемые	             - увеличение числа принимаемых туристов и экскурсантов;

конечные результаты                    - увеличение ежегодного объёма туристских услуг,

реализации Программы                полученных от организаций туристской индустрии

ежегодно;

- ежегодное увеличение количество выставок,

других презентационных и имиджевых

мероприятий, на которых представлена

презентационная продукция;

- ежегодное увеличение количество

проводимых организационных мероприятий

с целью развития въездного и внутреннего  туризма;

-  ежегодное увеличение числа занятых в сфере туризма

человек;

- рост налоговых отчислений в бюджет различных

уровней;

- развитие смежных отраслей экономики (транспорт,

торговля и общественное питание, строительство и

реконструкция автодорог, благоустройство  города

и района, связь, сельское хозяйство, др.);

-  укрепление  положительного имиджа района                                                                 				              как региона, благоприятного  для туризма и увеличения                               	                                               конкурентоспособности  туристского продукта района.

Контроль  за  исполнением           - заместитель Главы Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального  района

Забаев Андрей Александрович

тел (48534) 2 - 03 -51

Ответственные лица                       - начальник Управления  культуры, туризма, спорта и

для  контактов                                 молодежной политики Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального  района

Билялова Галина Николаевна

тел.(48534) 2-97-42

- директор муниципального бюджетного учреждения

«Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского

муниципального района

Ручканова Светлана Викторовна

тел.(48534) 2-36-51

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ |  |  |
| Финансовые ресурсы | ТЫС. РУБ. | БМР Прочие источники | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  | 275 | 346 | 408 |
|  |  |  | 123 | 143 | 192 |

I. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации  программы

Современная туристская индустрия является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Она стимулирует и сопутствующие туризму сферы экономической деятельности, такие как транспорт, связь, торговля, сфера услуг, строительство и др., и выступает катализатором социально-экономического развития района.

Основными направлениями социально-экономической политики, проводимыми в

Гаврилов – Ямском муниципальном районе, являются:

· повышение материального благосостояния жителей на основе экономического роста района;

· удовлетворение потребности населения в качественных услугах образования, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, туризма, потребительских и бытовых услугах;

·  реализация потенциала района как туристического центра;

·  создание благоприятной среды для привлечения инвестиций с целью повышения их уровня, приходящегося на одного жителя Гаврилов-Ямского муниципального района;

·  развитие инфраструктуры для создания комфортных условий жизнедеятельности населения и развития бизнеса;

·  создание условий для человеческого потенциала.

Стратегией социально – экономического развития Ярославской области до 2030 года туризм отнесен к числу приоритетных направлений развития региона, что в свою очередь, обозначено как приоритетное направление развития Гаврилов - Ямского муниципального района.

Значимость развития туризма в районе определяется богатейшим историко-культурным наследием, географической близостью к столице, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания.

Гаврилов – Ямский район с 2005 года позиционирует себя на рынке туристской индустрии, как «СТРАНА ЯМЩИКА». Бренд «Страна Ямщика» известен не только в Ярославской области, но и за её  пределами.

«Страна Ямщика» - это район, перспективный для самых разных видов туризма.

Приоритетными направлениями развития туристской отрасли являются:

1.  первоочередное развитие въездного и внутреннего туризма по сравнению с выездным;

2.  развитие культурно – познавательного, семейного, лечебно – оздоровительного, детского, водного (речного), сельского туризма;

3.  развитие предпринимательства в сфере туризма – прежде всего малого и среднего;

4.  укрепление положительного имиджа Гаврилов-Ямского муниципального района, как территории, благоприятной для развития туризма;

5.  развитие инфраструктуры туризма.

За  последние 2009 -2011годы наблюдается устойчивая положительная динамика количества прибывающих  в Гаврилов-Ямский район  туристов и экскурсантов (с 2008 года посещаемость района возросла более чем 2 раза). С 2011 года увеличилось число иностранных граждан. Появились новые туристические объекты для показа.

Таким образом, достигнутые за последние годы показатели развития туристской отрасли наглядно демонстрируют обоснованность программно – целевого подхода в туризме, и стабильном спросе на туристический продукт.

Реализация  МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» за 3 года (2009 – 2011г.) позволила:

- увеличить число посещений туристами и экскурсантами района,

- увеличить объем туристских услуг, полученных от организаций туристской индустрии;

- создать новые туристические объекты (конно – каретный двор, фотомастерская при музее «Марьюшка»);

- создать и реализовать новые туристические проекты и программы  («Царский подарок»,

«Встречаем с караваем», «Сказ о Ямщике Гавриле, Гаврилятах и козе Гавриловне» (детский туризм), приключенческая игра «Веселые похождение Максима Перепелицы» (молодёжный туризм), «Новая жизнь в «Новой жизни» (сельский туризм).

С 2010 года созданы условия для развития предпринимательства в сфере туризма.

Открыты две организации по обслуживанию в туристической отрасли (ООО «Волжанка-тур» и туристическая фирма «Оранжевое солнце»).

В 2011 году Гаврилов-Ямский район получил поддержку от Департамента экономического развития в виде субсидии на  реализацию муниципальных целевых программ, в размере 200 000 тысяч рублей. Которые были использованы на создание туристско - информационного центра и разработку бренд бука.

Реализация выше перечисленных мероприятий была направлена на:

- увеличение количества туристов и экскурсантов;

- развития положительного имиджа района;

- привлечение дополнительных рабочих мест в отрасли туризма;

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах.

К сожалению, повышение количественных показателей туристской индустрии не всегда сопровождается улучшением качества развития отрасли. Данные социологических исследований туристских потоков, проводимых в Ярославской области показали, что туристы планировали потратить в нашей области почти в два раза больше, чем они потратили на самом деле. Эффективность функционирования туристской индустрии сдерживается недостатком механизмов межотраслевой координации развития туризма, недостатком инвестиций в туристскую инфраструктуру, слабым использованием современных форм взаимодействия власти и бизнеса, таких, как государственно-частное партнерство. Недостаток понимания сферы туризма как самостоятельной отрасли в конечном счете приводит к расплывчатому определению эффективности работы отрасли и отсутствию четкого стратегического видения направлений развития туристской индустрии.

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить, является недостаточная социально – экономическая эффективность использования имеющегося туристско – рекреационного потенциала Гаврилов – Ямского района вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно – транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта Гаврилов – Ямского района.

Обеспечение туристской привлекательности района напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в муниципальной поддержке реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования муниципального стимулирования, государственно – частного партнерства, и инвестиций.

Сегодня район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала.

В целях формирования стратегии развития туризма в Гаврилов-Ямском районе был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон развития туризма в районе.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- наличие уникальных памятников истории и культуры;

- развивающийся бренд, отражающий уникальность района – «Страна Ямщика»;

- богатый природный потенциал района (создан проект «Предания и легенды»);

- принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России";

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- наличие установившегося календаря туристских событий.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в России и за рубежом;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- отсутствие качественной гостиницы;

- отсутствие развитой инфраструктуры около туристических объектов;

- отсутствие указателей и карты города с туристическими объектами;

- отсутствие стоянок и утвержденных карт – схем для туристического транспорта;

- отсутствие сувенирных лавок;

- отсутствие пункта информации для туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями;

Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в Гаврилов-Ямском районе важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

Наиболее значимыми возможностями развития туризма в районе являются:

- возможность развития разных видов туризма;

- создание дополнительных рабочих мест в туристической индустрии;

- привлечение на развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств из областной целевой программы, субсидий  и внебюджетных источников.

Среди возможных угроз самыми опасными являются:

- усиление конкуренции со стороны других районов;

- недостаточное количество долгосрочных вложений в благоустройство и туристскую инфраструктуру,  и недостаток межотраслевых совместных планов, действий и координации;

- недостаток квалифицированных кадров;

- ухудшение состояния объектов историко-культурного наследия;

- потеря туристического рынка из – за низкого уровня туристического сервиса.

Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Гаврилов-Ямского района необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.

Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря разработке концепции программы по туризму в районе, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, и государственной поддержке в сферу туризма.

Если количественные показатели характеризуют положительную тенденцию развития туризма в районе за последние годы, то качественные характеристики туристской инфраструктуры, представленной средствами размещения, транспорта (включая дороги), объектами показа и экскурсионными услугами, свидетельствуют о необходимости модернизации большинства объектов и оказания государственной поддержки развития туристской инфраструктуры района.

Развитие туризма в районе позволит не только сохранить имеющийся богатый культурный и исторический потенциал, но и использовать его в будущем как источник пополнения бюджета района. Для этого необходимо формирование туризма как полноценной индустрии гостеприимства, позволяющей дать толчок развитию и других важнейших отраслей хозяйства (транспорт, связь, сфера услуг).

В Программе учтены положения Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2015 года, областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 -2014 годы. Объектами Программы являются объекты инфраструктуры туризма и отдыха, туристские программы, деятельность в сфере  туризма и рекреации.

II. Основные цели и задачи Программы

# Основной целью Программы является формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад

# туризма в социально-экономическое развитие района.

# Данная цель определяет задачи Программы, которые заключаются в создании правовой, организационной и экономической среды, благоприятной для развития въездного и внутреннего туризма, что включает в себя:

- информационное, кадровое и методическое  обеспечение развития туризма и отдыха;

-  создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного

развития въездного и внутреннего туризма;

-  создание базовой основы для поступлений в экономику района;

- привлечение инвесторов и предпринимателей для участия и развития туризма в

Гаврилов –Ямском районе;

- формирование конкурентоспособного  туристского продукта в Гаврилов – Ямском обеспечивающего  укрепление положительного имиджа  района;

- продвижение туристских возможностей  района.

III. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2012 – 2014 годы.

IV. Сроки (этапы) реализации Программы

В процессе ее реализации предполагается достичь следующих значений индикаторов Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель 2010 года | Плановые показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель программы - формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района. |  |  |  |  |  |
| 1. Задача: создание базовой основы для поступлений в экономику района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем услуг полученных от организаций туристской индустрии (тыс. руб.): - въездной и выездной туризм | 3 994 | 10% | 15% | 20% |
|  | - музеи (тыс. руб.). | 1 072 | 10% | 15% | 20% |
|  | - база отдыха «Лесной родник» (тыс. руб.). | 3 037 | 10% | 15% | 20% |
| 2. Задача: формирование конкурентоспособного туристского продукта в Гаврилов – Ямском обеспечивающего укрепление положительного имиджа района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов (чел.) | 26 587 | 10% | 15% | 20% |
| 3. Задача: информационное, кадровое и методическое обеспечение развития туризма и отдыха |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число занятых в сфере туризма (чел). | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 3.2. | Количество туристско- методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0 | 15 | 20 | 40 |
| 4. Задачи: создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма (ед.). | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 5. Задача: привлечение инвесторов и предпринимателей для участия и развития туризма в Гаврилов –Ямском районе и продвижение туристских возможностей района. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района (ед.). | 23 | 25 | 30 | 35 |

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Важнейшим условием эффективности работы по туристической деятельности является постоянный анализ ее состояния на основе оценочных показателей.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение Объема  услуг полученных от организаций туристской индустрии;

- ежегодное увеличение количества принимаемых районом туристов и экскурсантов;

- ежегодное увеличение числа занятых в сфере туризма (чел.);

- ежегодное увеличение количества квалифицированной туристско - методической

помощи (при туристско – информационном центре);

- увеличение числа мест в коллективных средствах размещения туристов;

- увеличение количества организационных мероприятий с целью развития въездного и

внутреннего туризма;

- повышение уровня качества услуг туристской отрасли района;

- увеличение количества выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий,

на которых представлена презентационная продукция;

- увеличение количества новых информационных ресурсов по туризму;

Оценка эффективности и результативности Программы будет осуществляться в соответствии с Методикой, указанной в приложении 1 к Программе.

VI. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы предусматривает использование различных средств и методов государственного воздействия: нормативно – правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки.

| 2012 год | Ответственный | МБ тыс. руб. | Прочие источники тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитие музейного туризма |  | 35 | 23 |
| 1.1. Поддержка музейно – проектной деятельности. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ музеи района | 10 | 3 |
| 1.2. Развитие музейных экспозиций района. | УКТС и МП МБУ ЦНТ музеи района | 15 | 20 |
| 1.3. Проведение конкурса творческих – работ «Экологическая тропа». | МБУК МЦРБ | 5 | - |
| 1.4. Проведение районного конкурса «Лучшая туристическая программа» | УКТС и МП Администрация Гаврилов-Ямского района | 5 |  |
| 2. Развитие культурно – познавательного туризма |  | 95 | 25 |
| 2.1. Организация и проведение туристического фестиваля Ямщицкой песни. | УКТС и МП КДЦ МБУ ЦНТ | 80 | 20 |
| 2.2. Организация и проведение III Областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ОДНТ ЯО ДПП ЯО | 15 | 5 |
| 3. Развитие детского и молодёжного туризма |  | 40 | 30 |
| 3.1. Проект «Туризм для самых маленьких»: - районный конкурс «Лучшая детская туристская программа». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ЯО ОДНТ | 5 | - |
| 3.2. Молодёжный конкурс «Юный экскурсовод». |  | 7 | - |
| 3.3. Информационная поддержка детского конно – спортивного лагеря «Конкур». | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» МБУ ЦНТ | 5 | 10 |
| 3.4. Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | ДЭР МБУ ЦНТ туристические фирмы района | 10 | 15 |
| 3.5. Организация и проведение Межрегионального молодёжного фестиваля народных художественных промыслов «Возрождение». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ОДНТ ЯО ДПП ЯО | 13 | 5 |
| 4. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма) |  | 90 | 45 |
| 4.1. Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). | УКТС и МП ДЭР МБУ ЦНТ | 30 | 10 |
| 4.2. Организация приобретения выставочного оборудования для организации выставок, презентаций, мастер – классов. | УКТС и МП Администрация Гаврилов-Ямского МР, ДЭР | 35 | 15 |
| 4.3. Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах. | УКТС И МП МБУ ЦНТ | 10 | - |
| 4.4. Поддержка и развитие туристско – информационного центра | МБУ ЦНТ | 15 | 20 |
| 5. Поддержка и обучение туристических кадров |  | 15 | - |
| 5.1. Содействие в обучении, повышении квалификации имеющихся кадров, переквалификации, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма. | МБУ ЦНТ МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» Музеи района | 15 | - |
| Итого 2012 год |  | 275 | 123 |
| 2013 год |  |  |  |
| 1.Развитие музейного туризма |  | 40 | 25 |
| 1.1. Развитие музейных экспозиций района. | МБУ ЦНТ музеи района | 40 | 25 |
| 2. Развитие культурно – познавательного туризма |  | 103 | 25 |
| 2.1. Организация и проведение туристического праздника Фестиваль Ямщицкой песни. | УКТС и МП КДЦ МБУ ЦНТ | 85 | 20 |
| 2.2. Организация и проведение VI Областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ОДНТ ЯО ДПП ЯО | 18 | 5 |
| 3. Развитие детского и молодёжного туризма |  | 53 | 33 |
| 3.1. Молодёжный конкурс «Юный экскурсовод» | УКТС И МП МБУ ЦНТ | 10 | 2 |
| 3.2. Информационная поддержка детского конно – спортивного лагеря «Конкур». | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 6 | 10 |
| 3.3. Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | ДЭР МБУ ЦНТ | 15 | 15 |
| 3.4. Организация и проведение Межрегионального молодёжного фестиваля народных художественных промыслов «Возрождение». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ОДНТ ЯО ДПП ЯО | 12 | 6 |
| 3.5. Организация конкурса «Лучшая детская туристская программа» | МБУ ЦНТ | 10 | - |
| 4. Развитие водного туризма (речного): - организация по приобретению дополнительного оборудования для сплавов; - проведение сплавов. | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 15 | 20 |
| 5. Развитие туристической инфраструктуры района |  | 60 | 30 |
| 5.1. Возведение сувенирных лавок около музея Ямщика. | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 30 | 20 |
| 5.2. Ремонт общественного туалета в туристической зоне (с. Великое). | МБУ ЦНТ МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 30 | 10 |
| 6. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма) |  | 60 | 10 |
| 6.1. Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты- схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). | ДЭР МБУ ЦНТ | 30 | 10 |
| 6.2. Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах. | УКТС И МП МБУ ЦНТ | 15 | - |
| 6.3. Поддержка и развитие туристско – информационного центра | МБУ ЦНТ | 15 | - |
| 7. Поддержка и обучение туристических кадров |  | 60 | 10 |
| 7.1. Содействие в обучении волонтеров, повышении квалификации имеющихся кадров, переквалификации. | МБУ ЦНТ МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» Музеи района | 15 | 5 |
| Итого |  | 346 | 143 |
| 2014 год |  |  |  |
| 1.Развитие музейного туризма |  | 35 | 20 |
| 1.1. Развитие музейных экспозиций района. | МБУ ЦНТ музеи района | 35 | 20 |
| 2. Развитие культурно – познавательного туризма |  | 130 | 26 |
| 2.1. Организация и проведение туристического праздника Фестиваль Ямщицкой песни | УКТС и МП КДЦ МБУ ЦНТ | 95 | 20 |
| 2.2. Организация и проведение VI Областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ОДНТ ЯО ДПП ЯО | 20 | 6 |
| 2.3. Организация туристических конкурсов | МБУ ЦНТ | 15 | - |
| 3. Развитие детского и молодёжного туризма |  | 28 | 26 |
| 3.4. Информационная поддержка детского конно – спортивного лагеря «Конкур». | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 5 | 10 |
| 3.5. Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | ДЭР МБУ ЦНТ | 10 | 10 |
| 3.6. Организация и проведение Межрегионального молодёжного фестиваля народных художественных промыслов «Возрождение». | УКТС и МП МБУ ЦНТ ГУК ОДНТ ЯО ДПП ЯО | 13 | 6 |
| 4. Развитие водного туризма (речного): - организация по созданию и благоустройству туристических площадок по берегам реки Которосль. | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 30 | 30 |
| 5. Развитие туристической инфраструктуры района |  | 75 | 30 |
| 5.1. Реконструкция колодца в туристической зоне (с. Великое) | МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 30 | 5 |
| 5.2. Создание туристического информационного стенда для размещения его около туристического объекта (около туристско – информационного центра). | МБУ ЦНТ МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 20 | - |
| 5.3. Подготовка проектно – сметной документации по организации дополнительно площадки у музея Ямщика (территория реки Которосль). | МБУ ЦНТ МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» | 25 | 25 |
| 6. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма) |  | 95 | 55 |
| 6.1. Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты- схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). | ДЭР МБУ ЦНТ | 30 | 15 |
| 6.2. Организация сувенирной лавки при туристско – информационном центре (приобретения стеллажей, витрин и др.) для организации выставок, презентаций, мастер – классов. | ДЭР МБУ ЦНТ | 45 | 20 |
| 6.3. Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах. | УКТС И МП МБУ ЦНТ | 10 | - |
| 6.4. Поддержка и развитие туристско – информационного центра | МБУ ЦНТ | 10 | 20 |
| 7. Поддержка и обучение туристических кадров |  | 15 | 5 |
| 7.1. Содействие в обучении волонтеров, повышении квалификации имеющихся кадров, переквалификации. | МБУ ЦНТ МУП «ЦТ и О «Ямская слобода» Музеи района | 15 | 5 |
| Итого: |  | 408 | 192 |
| Итого: |  | 1029 | 458 |

VII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Программа рассчитана на проведение в жизнь практических решений по дальнейшему развитию въездного и внутреннего туризма.

Организацию, координацию работ по выполнению Программы  осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Управление реализует мероприятия по выполнению программы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Контроль реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации муниципального района А.А.Забаев.

Целевое использование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны Администрации района в соответствии с установленным порядком.

В целях обеспечения мониторинга и анализа выполнения программы Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района направляет в отдел экономики, потребительского рынка и природопользования отчёты о ходе реализации соответствующей программы ежеквартально и по итогам года и вносит предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

Сокращения, используемые в Программе:

ДПП ЯО                                           Департамент промышленной политики Ярославской области

ДЭР                                                   Департамент экономического развития Ярославской области

МУП ЦТ и О «Ямская слобода»   Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»

МБУК  МЦРБ	    Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Межпоселенческая центральная районная

библиотека-музей»;

УКТС и МП                                     Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

МБУ ЦНТ                                       Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского

муниципального района

ОЭПР и И                                       Отдел экономики, потребительского рынка и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

БМР			                          бюджет муниципального  района

СМИ			                          средства массовой информации

УК и ОС                                            управление коммуникаций и общественных связей Правительства Ярославской области

ИП                                                     индивидуальный предприниматель

Приложение к Программе

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком в установленные сроки отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями, либо  значениями на момент начала реализации Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы к уровню её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

i             (Xi тек – Xi начальн)

∑  Ki ------------------------------

1	 (Xi план – Xi начальн)

R = ------------------------------------------   х 100%

(F тек / F план)

где:

Xi начальн -		значение i-го целевого показателя (индикатора) на

начало реализации Программы;

Xi план -		            плановое значение показателя;

Xi тек -			текущее значение показателя;

F план -			плановая сумма финансирования по Программе;

F тек -			сумма финансирования на текущую дату;

Ki - 			весовой коэффициент параметра.

При расчете бюджетной эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0.25 |
| 2. | Объем услуг полученных от организаций туристской индустрии | 0.25 |
| 3. | Число занятых в сфере туризма, чел. | 0.20 |
| 4. | Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0.15 |
| 5. | Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0.10 |
| 6. | Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0.05 |
|  | ИТОГО | 1 |

При значении показателя эффективности R = 100% и более бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95%  и менее – низкой