## План мероприятий
Приложение 1 к постановлению Администрации МР от 24.05.2018 № 596
План мероприятий
по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы
по Гаврилов-Ямскому муниципальному району на 2018/ 2019 годов
Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Котельные - всего, | ед. | 25 | 3005.28 | 0 | 0 | 3005.28 | 2018-05-15 | 2018-09-01 | Великосельский СП
в том числе муниципальные | ед. | 20
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 11 | 3005.28 | 0 | 0 | 3005.28
1.Профилактические работы на котельных | ед. | 8 | 2800 |  |  | 2800 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | г.Гаврилов-Ям
2.Стогинское | ед. | 1 | 95.23 |  |  | 95.23
2.1.Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А |  |  | 13.5 |  |  | 13.5 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
2.2.Регламентные работы по графику ППР |  |  | 12.1 |  |  | 12.1 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
2.3.Косметический ремонт котельной |  |  | 2.83 |  |  | 2.83 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
2.4.Замена сетевых насосов пониженной производительности |  |  | 32 |  |  | 32 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
2.5.Установка датчика перепада давления |  |  | 28 |  |  | 28 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
2.6.Монтаж оборудования Элдис |  |  | 6.8 |  |  | 6.8 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
3.СП "Сосновый бор" | ед. | 1 | 79.1 |  |  | 79.1
3.1Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А |  |  | 45.3 |  |  | 45.3 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
3.2.Ремонт преобразователя расхода |  |  | 7 |  |  | 7 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
3.3.Регламентные работы по графику ППР |  |  | 5.1 |  |  | 5.1 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
3.4.Техническое освидетельствование дым. трубы |  |  | 19.2 |  |  | 19.2 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
3.5.Монтаж пожарной сигнализации в бытовом помещении |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
4. с.Великое | ед. | 1 | 30.95 |  |  | 30.95
4.1.Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое
4.2.Регламентные работы по графику ППР |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое
4.3.Косметический ремонт и благоустройство территории |  |  | 7.05 |  |  | 7.05 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое
4.4.Демонтаж дымовой трубы |  |  | 6 |  |  | 6 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое
4.5.Монтаж пожарной сигнализации в бытовом помещении |  |  | 3 |  |  | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое
4.6.Монтаж оборудования Элдис учета эл. энергии |  |  | 5 |  |  | 5 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое
Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 2
в том числе муниципальные | ед. | 1
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед.
1.
Тепловые сети - всего, | км | 32.64
в том числе муниципальные | км | 27.78 | [7 empty] | 0.65
из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0.65 | 3846.7801 | 0 | 0 | 3846.7801
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км
1. Ремонт тепловых сетей под дорогой ул. Кирова на участке от ТК-86 - ТК87 | км | 0.04 | 274.179 |  |  | 274.179 | 2018-05-01 | 2017-06-30 | г.Гаврилов-Ям
2. Ремонт тепловой сети от котельной больницы до 5-этажного корпуса больничного городка | км | 0.15 | 915.653 |  |  | 915.653 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | г.Гаврилов-Ям
3. Ремонт тепловой сети от ТК81 до ТК76 ул. Менжинского | км | 0.1 | 554.204 |  |  | 554.204 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | г.Гаврилов-Ям
4. Замена запорной арматуры в ТК №63 и в ТК 104а ул. Коммунистическая | шт | 2 | 73.9081 |  |  | 73.9081 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | г.Гаврилов-Ям
5. Замена уличной теплотрассы очистные сооружения ул.Клубная | км | 0.22 | 282.136 |  |  | 282.136 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | г.Гаврилов-Ям
6. Ремонт теплотрассы от теплового узла дома ул. Менжинского д.43 до ТК77 по ул. Кирова д.7 в г. Гаврилов-Ям Ярославской области | км | 0.14 | 775.019 |  |  | 775.019 | 2018-04-19 | 2018-05-15 | г.Гаврилов-Ям
Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно):
8. Ремонт изоляции теплотрасс | км | 0.02 | 4.9 |  |  | 4.9 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
9.Ремонт теплоизляции теплотрасс | км | 0.3 | 24.8 |  |  | 24.8 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
10. Ремонт изоляции трубопроводов тепловой магистральной сети от УБО до ТУ (Кирова 10) | км | 0.4 | 1224.117 |  |  | 1224.117 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | г.Гаврилов-Ям
Водопроводные сети - всего, | км | 91.03
в том числе муниципальные | км | 74.48
из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 1.59 | 3631.94 | 0 | 0 | 3631.94
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км
1.Капитальный ремонт магистрального водопровода Левобережья | км | 0.64 | 3266.94 |  |  | 3266.94 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | г.Гаврилов-Ям
2.Замена водопроводных сетей ул.Советская | км | 0.15 | 200 |  |  | 200 |  |  | с.Великое
3.Замена водопровода от скважины | км | 0.6 | 100 |  |  | 100 |  |  | с.Стогинское
4.Ремонт водопровода от корп. № 3 до корп.№ 4 | км | 0.1 | 35 |  |  | 35 |  |  | с.Великое Сосновый бор
5.Ремонт водопровода от скв. № 3 до колодца | км | 0.1 | 30 |  |  | 30 |  |  | с.Великое Сосновый бор
Канализационные сети - всего, | км | 29.94
в том числе муниципальные | км | 16.9
из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0.406 | 996.56 | 0 | 0 | 996.56
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км
1.Капитальный ремонт сетей водопровода к зданию хлораторной на очистных сооружениях канализации в г. Гаврилов-Ям Ярославской области | км | 0.25 | 237.539 |  |  | 237.539 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | г.Гаврилов-Ям
2. Капитальный ремонт канализационных сетей ул.Молодежная д.3а | км | 0.09 | 117.519 |  |  | 117.519 |  |  | г.Гаврилов-Ям
3. Ремонт сетей канализации ул. Пирогова в г. Гаврилов-Ям Ярославской области | км | 0.066 | 158.552 |  |  | 158.552 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | г.Гаврилов-Ям
Ремонт очистных сооружений водопровода (рассписывается пообъектно) | ед.
1.
Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед.
1.
Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед.
1.
Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед.
1.
Ремонт колонок (расписывается пообъектно): | ед.
1.
Ремонт колодцев (расписывается пообъектно): | ед.
1. Ремонт канализационных колодцев города | шт | 8 | 320.55 |  |  | 320.55 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | г.Гаврилов-Ям
2. Ремонт канализационных колодцев | шт | 3 | 120 |  |  | 120 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Великое
Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед.
Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
Устройство дренажного колодца | ед. | 1 | 13 |  |  | 13 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Стогинское
Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
Ремонт освещения скважин | ед. | 4 | 4 |  |  | 4 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
Устройство 2-х колодцев канализации | ед. | 1 | 20 |  |  | 20 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | с.Великое Сосновый бор
Электрические сети - всего, | км | 319.4
в том числе муниципальные | км | 319.4
из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 2.367 | 6808.802 | 0 | 0 | 6808.802
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км
Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 1 | 3545.39 |  |  | 3545.39
1. Проектные работы, демонтаж существующей подстанции. Реконструкция подстанции (утепленная блочная подстанция киоскового типа из сэндвич панелей) КТП №2 10/0,4 кВ ул. К. Маркса с. Великое, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области | шт | 1 | 3545.39 |  |  | 3545.39 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | с.Великое
Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | км | 2.367 | 3263.412 |  |  | 3263.412
1. Реконструкция линии 6 кВ от ТП-15 до ТП-10 в г. Гаврилов-Ям Ярославской области | км | 0.364 | 416.583 |  |  | 416.583 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | г.Гаврилов-Ям
2. Реконструкция линии 0,4 кВ с линией уличного освещения ул. Р. Люксембург с. Великое Гаврилов-Ямского района Ярославской области | км | 0.8 | 935.923 |  |  | 935.923 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | с.Великое
3. Реконструкция линии 0,4 кВ с линией уличного освещения ул. Клубная участок от ТП-6 в г. Гаврилов-Ям Ярославской области | км | 1.203 | 1910.906 |  |  | 1910.906 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | г.Гаврилов-Ям
Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 61
в том числе муниципальной собственности | ед. | 56
из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 18 | 380 | 0 | 380 | 0
1. Промывка и опресовка системы отопления | ед. (образов.организаций) | 18 | 350 |  | 350
1. 1 МОУ Средняя школа № 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.2. МОБУ средняя школа №2 |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.3. МОУ Средняя школа №3 |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.4. МОУ Средняя школа №6 |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.5. МОБУ Стогинская средняя школа |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с.Стогинское
1.6. МОБУ Шопшинская средняя школа |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с.Шопша
1.7. МОБУ Ильинская основная школа |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с.Ильинское-Урусово
1.8. МБУДО "Дворец детского творчества" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.9. Гаврило-Ямская ДЮСШ |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.10. МДОУ " Детский сад №1 Теремок" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.11. МДОУ " Детский сад №2 Родничок" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.12. МДОУ " Детский сад №3 Солнышко" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.13. МДОУ " Детский сад № 6 Ленок" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.14. МДОБУ Детский сад компенсирующего вида "золотой ключик" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | г.Гаврилов-Ям
1.15. МДОУ Шопшинский д/с |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с.Шопша
1.16. МДОУ Стогинский д/с |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с.Стогинское
1.17. МДОУ Ильинский д/с |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с.Ильинское-Урусово
1.18. МДОБУ "Великосельский детский сад №14" |  | 1 |  |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-05 | с. Великое
2. Замена труб отопления в подвале МОУ СШ №6 | м | 25 | 20 |  | 20 |  | 2018-07-25 | 2018-09-15 | г.Гаврилов-Ям
3. Ремонт насосов МОУ Великосельская СШ | шт | 2 | 10 |  | 10 |  | 2018-07-25 | 2018-09-15 | с. Великое
ИТОГО: |  |  | 18669.3621 | 0 | 380 | 18289.3621
Глава Администрации муниципального района |  |  | _____________________ |  | В.И.Серебряков
(подпись)

## Свод данных
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП на 2018/ 2019 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти ЯО | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 25 | 2 | 32.64 | 0.65 | 6852.0601 | 0 | 0 | 6852.0601
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти ЯО | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | колонок | колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | Гаврилов-Ямский МР | 91.03 | 1.59 | 29.94 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628.5 | 0 | 0 | 4628.5
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти ЯО | Объем работ |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | ремонт трансфор-маторных подстан-ций, шт. | всего | в том числе
[5 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | Гаврилов-Ямский МР | 2.367 | 1 | 6808.802 | 0 | 0 | 6808.802
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 61 | 380 | 0 | 380 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 18669.3621 | 0 | 380 | 18289.3621
Глава Администрации муниципального района |  |  |  | _____________________ |  | В.И.Серебряков
(подпись)