РАЙОННАЯ целевая программа

«Развитие муниципальной службы

в гаврилов-ямском муниципальном

районе на 2012-2014 годЫ»

(уТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ аДМИНИСТРАЦИИ гАВРИЛОВ – яМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 25.08.2011 № 1209

С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21.05.2012, 09.10.2012)

1. Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Ярославской области от 22.06.2007г. № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Руководитель программы Цель Программы | Управляющий делами Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района М.Ю. Ширшина, телефон – (48534) 2-02-51 Цель Программы: |
| Задачи Программы | - повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов; - создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории Гаврилов-Ямского муниципального района. Задачи Программы: - повышение эффективности и результативности муниципальной службы; - развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; - обучение по профильным направлениям деятельности; - проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района; - обеспеченность органов местного самоуправления городского и сельских поселений методическими материалами по вопросам муниципальной службы; - приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для реализации образовательного процесса. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - всего 263,5 тысяч рублей, из них: - средства бюджета муниципального района– 263,5 тысяч рублей. |
| Плановые показатели конечных результатов реализации Программы | - повышения квалификации, переподготовки 12 муниципальных служащих; - участие в семинарах по профильным направлениям деятельности 15 муниципальных служащих. |
| Контактное лицо | Ведущий специалист отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Е.О. Подколзина, (48534) 2-42-86 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Финансовые ресурсы (бюджет муниципального района) | тыс. руб. | 263,5 | 23,5 | 120 | 120 |

2. Основные понятия и термины

2.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора.

2.2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.

2.3. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными и региональными законами, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Основные положения Программы

3.1. Введение

Под программой «Развитие муниципальной службы в                          Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2012-2014 годы» понимается утвержденный постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района документ, представляющий собой сбалансированную по ресурсному обеспечению, исполнителям и срокам осуществления систему действий (мер), обеспечивающую эффективное решение задач по развитию муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе.

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которым развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации.

3.2. Содержание проблемы

Проблема развития муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе продиктована изменениями, происходящими в политической, социально-экономической ситуации, что предопределяет необходимость разработки Программы и ее актуальность.

Эффективность деятельности любого властного органа напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, то есть от грамотного кадрового обеспечения этих органов.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики. Набирает силу процесс создания системы научно-методического обеспечения подготовки кадров.

Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. Гарантировать непрерывность процесса совершенствования муниципальной службы призвана практика принятия и реализация программы реформирования и развития муниципальной службы.

В Указе Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1370 "Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации" принятие программ, способствующих реализации конституционных основ местного самоуправления и развитию муниципальных образований, определено в качестве одного из механизмов, позволяющих осуществлять государственную политику в этой области.

На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального района, основанной на принципах учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, повышения результативности деятельности муниципальных служащих направлены мероприятия настоящей Программы, которая должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления муниципального образования.

3.3. Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации.

| № п/п | Содержание рисков | Анализ причин возникновения рисков | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение в полном объеме намеченных Программой мероприятий, требующих финансирования за счет средств бюджета муниципального района | Нестабильность экономической ситуации может повлечь снижение финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района | Проведение своевременной корректировки целей и сроков реализации Программы, ее мероприятий, перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от динамики и темпов решения ее задач |
| 2. | Влияние организационно-штатных мероприятий на целевые индикаторы и показатели Программы | Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь изменение как количества органов местного самоуправления, так и численности муниципальных служащих | Осуществление постоянного мониторинга законодательства Российской Федерации в части наделения органов местного самоуправления дополнительными полномочиями и при необходимости – своевременная корректировка целевых индикаторов и показателей Программы, а также ее мероприятий |

3.4. Цель и задачи Программы

Целью программы является повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов, а так же создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Задачи Программы предусматривают достижение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение 2012 - 2014 годов. В качестве задач могут быть:

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы: формирование сбалансированной нормативно-правовой базы муниципальной службы;

- формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих в соответствии с квалификационными требованиями;

- создание системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы, разработка рекомендаций по формированию условий и стимулов для обеспечения развития персонала муниципальной службы;

- создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы;

- создание комплекса мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг;

- совершенствование механизмов оценки результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих, выстраивание взаимосвязи оценки результатов деятельности и системы стимулов, поощрений муниципальных служащих;

- внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе, формирования корпоративной культуры муниципальных служащих;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих.

3.5. Основные пути решения проблемы

Основными путями решения и направлениями Программы являются:

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

- организационно-методическое и аналитическое сопровождение в сфере муниципальной службы;

- оказание содействия муниципальным служащим в повышении уровня квалификации;

- создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности муниципальной службы.

3.6. Сроки реализации Программы

Программа будет реализована в 2012-2014 году.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств бюджета муниципального района – 12, в том числе: в 2012 году –0, в 2013 -7, 2014- 5;

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах по профилактическим направлениям деятельности за счет средств бюджета муниципального района 15, в том числе: в 2012 году – 3, в 2013 – 6, в 2014 – 6.

3.7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности Программы (Приложение).

В результате реализации программы ожидается:

- приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным и региональным законодательством;

- правовые основы организации системы управления процессом поступления на муниципальную службу;

- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;

- создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих;

- создание эффективно действующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;

- информатизация, внедрение программного обеспечения с целью автоматизации кадрового делопроизводства;

- осуществление контроля за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих;

4. Механизм реализации и порядок контроля за ходом

реализации Программы

4.1. Правовое обеспечение

В систему правового обеспечения Программы включены:

- нормативные правовые акты Российской Федерации (Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации").

В целях обеспечения реализации Программы предполагается разработать нормативные акты Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.

4.2. Организация управления реализацией Программы

В процессе управления разработкой и реализацией Программы принимают участие:

| Заказчик Программы | - | Администрация Гаврилов – Ямского муниципального района; |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Программы | - | Управляющий делами Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района; |
| Лицо, ответственное за разработку Программы | - | Ведущий специалист отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района; |
| Ответственные исполнители Программы | - | Руководители структурных подразделений Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района: - Начальник Управления финансов; - Начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики; - Начальник Управления образования; - Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования; - Начальник Управления социальной защиты населения и труда; - Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям. |

4.2.1. Заказчик Программы (Администрация Гаврилов – Ямского муниципального района) осуществляет контроль за ходом разработки и реализации Программы.

4.2.2. Руководитель Программы (управляющий делами Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района) осуществляет руководство разработкой Программы.

4.2.3.Лицо, ответственное за разработку (ведущий специалист отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района):

- осуществляет разработку Программы;

- организует согласование проекта Программы;

- направляет Программу в Управление государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области.

4.2.4. Функции ответственных исполнителей:

- участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение отдельных направлений Программы, обеспечивают выполнение программных мероприятий;

- несут ответственность перед руководителем Программы за использование средств бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района, выделенных на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий;

- несут ответственность перед руководителем Программы за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения Программных мероприятий.

4.3. Мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется посредством:

- запроса и обобщения ежеквартальной информации о ходе выполнения Программы, степени достижения целей, исполнения задач, определенных в Программе;

- анализа хода выполнения Программы;

- изучения влияния Программы на развитие муниципальной службы.

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Срок исполнения, годы | Ответственный исполнитель (в установленном порядке) | Объем финансирования в установленном порядке, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы, принятие нормативных правовых актов в соответствии с требованиями Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 № 25-ФЗ | Постоянно на весь период действия Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 2. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих | Ежегодно | Отдел по организационной работе и муниципальной службе | 23,5 | 70 | 70 |
| 2.1. | Выявление потребности в различных формах обучения муниципальных служащих. Оценка эффективности действующей системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих путем опроса | Ежегодно | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 2.2. | Направление на обучение муниципальных служащих по следующим направлениям: | 2012-2014 годы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
|  | 1) профессиональная переподготовка повышение квалификации, по актуальным вопросам муниципального управления с использованием современных обучающих технологий; |  |  |  | 50 | 50 |
|  | 2) Обучение на семинарах по профильным направлениям деятельности, в т.ч. с помощью информационно-консультативных семинаров и вебинаров; |  |  | 23,5 | 20 | 20 |
|  | 3) индивидуальное самостоятельное обучение муниципальных служащих с использованием дистанционной формы обучения. |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для реализации образовательного процесса. | 2012-2014 годы | Информационно - аналитический отдел |  | 50 | 50 |
| 4. | Оказание органам местного самоуправления поселений методической помощи в организации проведения: - конкурсов на замещение должностей муниципальной службы; - аттестации муниципальных служащих. | Постоянно на весь период действия Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 5. | Оказание органам местного самоуправления поселений методической помощи по разработке муниципальных программ развития муниципальной службы | Постоянно на весь период действия Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 6. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, законодательству о противодействии коррупции на муниципальной службе | Постоянно на весь период действия Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе, руководители структурных подразделений |  |  |  |
| 7. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Постоянно на весь период действия Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 8. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а также общих принципов служебного поведения, законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе | Постоянно на весь период действия Программы | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
|  | Всего за счет средств бюджета муниципального района |  |  | 23,5 | 120 | 120 |

6. Условия досрочного прекращения реализации Программы

Реализация Программы может быть досрочно прекращена в случае:

- недостаточного финансирования реализации отдельных мероприятий Программы;

- несоответствие результатов выполнения Программы плановым индикативным показателям;

- изменения действующего законодательства РФ и Ярославской области о муниципальной службе.

Приложение
к Программе

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка результативности  реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями.
    	Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации за счет средств бюджета муниципального района, чел. | 0,5 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах по профильным направлениям за счет средств бюджета муниципального района, чел. | 0,5 |
| Итого: |  | 1,0 |

При значении показателя   75 процентов результативность реализации Программы признается низкой,  при значении от 75 процентов до 95 процентов – средней и выше 95 процентов - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R  75 процентов эффективность Программы признаётся низкой. При значении показателя от 75 процентов  до  95 процентов – средней, свыше 95 процентов – высокой.