**Муниципальная целевая программа**

***«Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 годы***

**утверждена постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.08.2011 №1139**

**с изменениями от 21.05.2012, от 29.10.2012, от 29.12.2012, от 12.12.2013**

**(постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.05.2012 №712, от 29.10.2012 №1595, от 29.12.2012 №2017, от 12.12.2013 №1816)**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | Постановление Правительства Ярославской области от 30.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы» *(с изменениями на 23 декабря 2011 года)*  Приказ Департамента финансов Ярославской области от 01.02.2012 №15 «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований Ярославской области на право получения в 2012 году субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов» |
| Заказчик Программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Руководитель Программы | Начальник Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Е.В.Баранова |
| Разработчик Программы | Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Исполнители Программы | Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Юридический отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Информационно-аналитический отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Главные распорядители средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники Программы | Муниципальные учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района и иные юридические лица  Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Цель – повышение эффективности расходов средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района путём создания соответствующих условий и механизмов.  Задачи:  - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района;  - внедрение программно-целевых принципов и повышение эффективности распределения бюджетных средств;  - реструктуризация бюджетного сектора, в том числе развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ и внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг;  - обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами. |
| Сроки (этапы) реализации Программы | I этап: с даты принятия Программы - 31.12.2011;  II этап: 01.01.2012 - 31.12.2012;  III этап: 01.01.2013 - 31.12.2013. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | 3859 тыс. рублей, в том числе:  - Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района - 1030 тыс. рублей;  - областной бюджет - 2829 тыс. рублей  (на условиях, предусмотренных Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ярославской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённым постановлением Правительства Ярославской области от 30.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы») |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества планирования бюджетных расходов, повышение эффективности расходов бюджета, в том числе:  в 2012 году не менее чем на 18 % по сравнению с 2011 годом,  в 2013 году не менее чем на 25% по сравнению с 2011 годом |
| Ответственные лица для контактов | Баранова Елена Витальевна – начальник Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (48534) 2 00 41  Самарина Ольга Владимировна - ведущий специалист Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (48534) 2 30 51 |

**Общая потребность в ресурсах\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Потребность, тыс. рублей | | | |
| всего | В том числе по этапам | | |
| I этап | II этап | III этап |
| Финансовые ресурсы | 3859 | - | 3409 | 450 |
| - бюджет муниципального района  -областной\*\* бюджет | 1030  2829 | -  - | 580  2829 | 450  - |

\* на условиях, предусмотренных Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ярославской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённым постановлением Правительства Ярославской области от 30.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы»

1. **Описание проблемы** 
   1. **Предпосылки нового этапа реформ в бюджетной сфере, обоснование необходимости разработки Программы**

Последовательная реформа межбюджетных отношений в Российской Федерации продолжается уже более десяти лет. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание услуг обществу является одной из приоритетных задач современной политики бюджетного планирования и реформирования на всех уровнях системы общественных финансов.

[Постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW201;n=9351;fld=134;dst=100012) Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14 августа 2009 года № 1298 утверждена муниципальная целевая программа «Реформирование финансов Гаврилов-Ямского муниципального района на 2010-2011 годы» (далее – Программа реформирования). Достижение поставленных в указанной программе целей обеспечивалось поэтапными действиями органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по основным направлениям реформирования, определенным программой. Был успешно реализован широкий перечень мероприятий и проведена работа по улучшению качества управления финансами Гаврилов-Ямского муниципального района, оптимизации системы управления бюджетными ресурсами и повышению эффективности расходов бюджета, внедрению современных методов и технологий управления муниципальными финансами, в результате чего Гаврилов-Ямский район достиг уровня, соответствующего высокому качеству управления муниципальными финансами. Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось недостаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит локальный характер. Бюджетными учреждениями пассивно решаются вопросы повышения результативности использования бюджетных средств. Несмотря на наличие правовых оснований количество вовлеченных в систему оказания услуг автономных учреждений области незначительно, остаётся большая зависимость местного бюджета от финансовой помощи, имеет место пробел в отношении нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг.

В 2010 году с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Плана мероприятий по реализации в 2010 году Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» в Ярославской области, как в целом по России, начался очередной этап бюджетных реформ, направленных на реформирование бюджетной сети и повышение эффективности бюджетных расходов. Постановлением Правительства Ярославской области от 30.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы» рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области разработать и реализовать муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов.

В связи с этим, а также в целях продолжения целенаправленной работы органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по совершенствованию бюджетного процесса и его отдельных элементов, очевидна необходимость реализации Программы.

* 1. **Анализ проблемной ситуации**

Результатом финансовой реформы, реализуемой в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, стало внедрение и совершенствование современных инструментов управления финансами, таких как:

- формирование Реестра муниципальных услуг Гаврилов-Ямского муниципального района, предоставляемых юридическим и физическим лицам Гаврилов-Ямского муниципального района, проведение ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг;

- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- переход на среднесрочное бюджетное планирование (трёхлетний бюджет);

- ведение реестра расходных обязательств;

- проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района;

- программно-целевой метод бюджетного планирования, доля программно-целевых расходов бюджета достигла 58%;

- снижение недоимки по налоговым доходам в консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района и общий рост налоговых доходов в бюджет;

- рост налоговых и неналоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;

- ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

В то же время, несмотря на достигнутые результаты в сфере управления муниципальными финансами, необходимо поддерживать сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, что является важнейшим условием в достижении долгосрочных целей социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района в условиях нестабильности бюджетной системы и замедления темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также по модернизации управления общественными финансами.

Для выявления проблем в финансовой сфере был проведён анализ ситуации в Гаврилов-Ямском муниципальном районе по индикаторам оценки достигнутых муниципальными образованиями результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. Перечень этих индикаторов и методика оценки результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 30.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы» (с изменениями на 23.12.2011). Каждый индикатор, в зависимости от достигнутого значения, оценивался в баллах от 0 до 5.Сводный показатель оценки достигнутых результатов определяется как сумма баллов по всем показателям и может варьироваться от 0 до 145 баллов. Значения данных индикаторов за 2010 год в Гаврилов-Ямском муниципальном районе приведены в Перечне индикаторов оценки достигнутых Гаврилов-Ямским муниципальным районом в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (приложение 1 к Программе). Анализ исходного состояния Гаврилов-Ямского муниципального района по степени достижения указанных индикаторов показывает, что к концу 2010 года уровень результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов составил 71 балл из 145 возможных, что составило 49 %.

В Гаврилов-Ямском муниципальном районе, отмечается ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем в сфере управления общественными финансами:

- недостаточный уровень программных расходов в общем объёме непроцентных расходов бюджета муниципального района;

- значительные колебания в объёмах финансирования большинства целевых программ в течение финансового года;

* незначительный объём собственных средств, направляемых на бюджетные инвестиции;
* необходимость пересмотра методических подходов к формированию реестра расходных обязательств, в том числе в увязке с перечнем муниципальных услуг;
* недостаточная прозрачность процедуры распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами;
* отсутствие показателей результативности в контрактах руководителей органов местного самоуправления муниципального района;
* недостаточная увязка оплаты труда руководителей с показателями результативности профессиональной служебной деятельности;
* незначительное число созданных автономных учреждений;
* недостаточная эффективность контроля исполнения и качество установленных муниципальных заданий, особенно в части расчёта нормативных затрат;
* отсутствие практики проведения независимого аудита качества муниципальных услуг и механизмов ответственности за выполнение муниципальных заданий;
* недостаточный уровень открытости и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг;
* недостаточная способность существующих автоматизированных информационных систем адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям законодательства и новым задачам реформы бюджетного сектора;
* недостаточный уровень квалификации специалистов органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений для дальнейшей реализации задач бюджетной реформы.

Необходимость достижения улучшения указанных показателей увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также по модернизации управления общественными финансами. Работа по вышеуказанным направлениям будет продолжена в рамках реализации Программы. Программа предусматривает реализацию мероприятий на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Наибольший эффект от реализации планируемых мероприятий может быть достигнут только путем скоординированных действий органов местного самоуправления муниципального района, обеспечивающих переход на управление по результатам.

* 1. **Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов**

Внутренние факторы успеха (сильные стороны):

- наличие политической воли к продолжению системных преобразований в бюджетной сфере;

- положительные итоги реализации Программы реформирования в части формирования в бюджетном процессе новых инструментов и механизмов;

- высокий уровень управления муниципальными финансами как база для реализации намеченных преобразований;

- наличие специалистов в органах местного самоуправления, прошедших обучение по реформированию муниципальных финансов;

- возможность обучения и повышения квалификации муниципальных служащих и специалистов муниципальных учреждений.

Внутренние недостатки (слабые стороны):

- отсутствие системы оценки эффективности бюджетных расходов, механизмов увязки расходов с целями и задачами муниципального района и региона в целом;

- отсутствие чёткого представления о сути и направлениях бюджетной реформы среди муниципальных служащих;

- недостаточный уровень квалификации специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений для дальнейшей реализации задач бюджетной реформы;

- недостаточно высокие уровень и качество автоматизации бюджетного процесса;

- затягивание сроков согласования нормативно-правовых актов и реализации мероприятий;

- сложность процедур контроля и получения обратной связи при внедрении новых инструментов и механизмов в бюджетный процесс.

Внешние возможности:

- проведение бенчмаркинговых исследований с целью использования достижений лучшей практики других регионов и муниципальных образований России;

- правовая и методическая поддержка со стороны Министерства финансов Российской Федерации и Департамента финансов Ярославской области;

- возможность получения софинансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Внешние и внутренние угрозы (риски):

- несовершенство федерального бюджетно-налогового законодательства, в том числе в части правового положения государственных и муниципальных учреждений;

- появление дополнительных объёмов работ и затрат времени участников реформ при реализации мероприятий Программы;

- риск отказа в финансовой поддержке из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Проанализировав и сопоставив возможности с сильными сторонами реализации мероприятий Программы, приходим к выводу, что при данных условиях, при реализации намеченных мероприятий есть возможность сократить либо минимизировать влияние слабых сторон и угроз, причём наличие специалистов, прошедших обучение по реформированию финансов и возможность обучения и повышения квалификации муниципальных служащих и специалистов муниципальных учреждений положительно скажется на ходе выполнения намеченных мероприятий. Основной из слабых сторон для реализации возможностей может быть недостаток денежных средств, в случае отказа в финансовой поддержке из областного бюджета.

* 1. **Связь программы с другими муниципальными целевыми программами**

Цели Программы совпадают с принятыми и реализуемыми в Гаврилов-Ямском муниципальном районе муниципальными целевыми программами «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2009 – 2011 годы» и «Развитие информатизации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 годы. В то же время мероприятия Программы не дублируют и не пересекаются с мероприятиями указанных программ, поскольку направлены на совершенствование и развитие специфической сферы – сферы управления финансами и бюджетным процессом в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

**2. Цели, задачи и основные направления реализации Программы**

Цель Программы – повышение эффективности расходов средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района путём создания соответствующих условий и механизмов.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих основных задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, в том числе
2. Внедрение программно-целевых принципов и повышение эффективности распределения бюджетных средств;

3. Реструктуризация бюджетного сектора, в том числе развитие новых форм финансового обеспечения оказания услуг муниципальными учреждениями, реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и реструктуризация бюджетного сектора:

- совершенствование правового положения муниципальных учреждений;

- выявление неэффективных муниципальных учреждений с целью последующего изменения их типа;

- разработка методологии нормативного финансирования оказываемых услуг и калькулирования стоимости услуг (работ) муниципальных учреждений;

- совершенствование требований к качеству предоставления услуг муниципальными учреждениями, создание системы управления качеством предоставления услуг муниципальных учреждений.

4. Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Решение поставленных задач позволит создать организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов, решения ключевых стратегических задач социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

**3. Сроки (этапы) реализации Программы**

**и ожидаемые результаты реализации Программы**

Сроки реализации Программы 2012-2013 годы, в том числе по этапам:

1 этап: с даты принятия Программы до 31.12.2011 года;

2 этап: с 01 января 2012 года до 31 декабря 2012 года;

3 этап: с 01 января 2013 года до 31 декабря 2013 года.

**4.** **Ожидаемые результаты реализации Программы**

Непосредственным результатом реализации мероприятий Программы станет создание целого ряда необходимых условий и механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов. Наличие и/или степень выполнения каждого из условий измеряются соответствующими индикаторами, перечень которых приведён в приложении 1 к Программе, в соответствии с Методикой проведения оценки результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённую постановлением Правительства Ярославской области от 23.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы». По совокупности достижения всех индикаторов, рассчитывается сводный показатель – оценка достигнутого муниципальным районом уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы на период до 2013 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | |
| базовое | | плановое | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оценка достигнутого Гаврилов-Ямским муниципальным районом уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов\* | 66 | 70 | 83 | 104 |

\* Рассчитывается в соответствии с Методикой проведения оценки результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённую постановлением Правительства Ярославской области от 30.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы».

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы будет проходить в соответствии с перечнем программных мероприятий, приведённых в разделе 6.

В числе мероприятий Программы:

- разработка новых и совершенствование действующих нормативных правовых актов, порядков и методик;

- внедрение в практику новых и совершенствование применяемых в бюджетном процессе инструментов и механизмов, анализ результатов внедрения с подготовкой соответствующих докладов и отчётов;

- оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципального района;

- разработка и внедрение программного обеспечения и средств автоматизации;

- организация обучения и повышение квалификации специалистов.

План мероприятий программы представляет собой взаимосвязанный перечень действий органов местного самоуправления муниципального района, структурных подразделений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района правоустанавливающего, правоприменительного и контрольного характера по достижению установленных целей и задач Программы.

* 1. **Механизмы управления реализацией Программы**

Реализация Программы будет осуществляться через реализацию намеченных мероприятий. Сроки выполняемых работ, ожидаемые результаты и ответственные за их достижение исполнители указаны в разделе 6 Программы. Механизм управления реализацией Программы предполагает возможную актуализацию плана мероприятий Программы в увязке с объёмами финансирования.

Для обеспечения необходимой координации деятельности исполнителей и участников Программы в части выполнения программных мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе создана рабочая группа, состав которой утверждён постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Для реализации остальных мероприятий Программы создаются отдельные рабочие группы.

* 1. **Контроль за реализацией мероприятий Программы и отчётность**

Текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы осуществляют:

- исполнители мероприятий Программы;

- Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в отношении хода реализации Программы в целом).

В случае возникновения угрозы невыполнения мероприятия в установленные сроки руководитель Программы совместно с исполнителями мероприятий Программы принимают оперативные решения, направленные на преодоление возникших трудностей.

По итогам первого и второго этапов Программы оценивается степень достижения непосредственных показателей хода реализации Программы, по итогам реализации Программы в целом оценивается достижение конечных результатов реализации Программы.

Отчётность о реализации Программы формируется ответственным исполнителем Программы на основе материалов, представляемых исполнителями и участниками Программы в порядке и сроки, установленные Порядком взаимодействия структурных подразделений Администрации муниципального района при разработке и реализации целевых программ.

* 1. **Механизм финансирования программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на:

- закупки товаров, работ, услуг – с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- размещение муниципального задания муниципальным учреждениям на выполнение работ, оказание услуг – с соблюдением требований Порядка формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- поощрение лучших результатов среди ГРБС и органов местного самоуправления в поселениях при внедрении системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, реализации мероприятий Программы, повышения качества финансового менеджмента.

Основными направлениями финансирования мероприятий Программы являются:

- обучение и повышение квалификации муниципальных служащих, специалистов муниципальных учреждений, проведение семинаров, оплата консультационных услуг;

- разработка и сопровождение программного обеспечения, ведение баз данных, приобретение компьютерной техники и оборудования;

- расходы на поощрение победителей среди органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- материальное стимулирование муниципальных служащих, участвующих в реализации мероприятий Программы.

**5.4. Порядок размещения в электронном виде информации о Программе и ходе её реализации**

В целях обеспечения открытости реализации Программы на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района будет создан специальный раздел, посвящённый Программе, где будут размещены следующие материалы:

- текст Программы;

- отчёты о ходе реализации Программы;

- нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабатываемые в ходе реализации Программы;

- информационные материалы о планируемых и фактически полученных в ходе реализации Программы результатах.

**6. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи и мероприятия | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Исполнитель | Код показателя\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы** | | | | | |
| 1. | Сформировать основные направления бюджетной и налоговой политики Гаврилов-Ямского муниципального района с учётом необходимости достижения показателей устойчивости и сбалансированности бюджетной системы | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.08.2011  До 01.10.2012  До 01.08.2013 | УФ | ОС1  ОС2  ОС7 |
| 2. | Разработать методику формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.10.2012 | УФ | ОС5  ОС6 |
| 3. | Обеспечение оптимального уровня дефицита бюджета муниципального района с учётом ограничений в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | Проект решения Собрания представителей | При формировании проекта бюджета | УФ | ОС1 |
| 4. | Внести изменения и дополнения в порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района с учётом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.02.2012 | УФ | ОС3 |
| 5. | Проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района | Аналитический отчёт | регулярно | УФ,  ГРБС | ОС3 |
| 6. | Увеличение доли бюджетных инвестиций в общем объёме расходов бюджета муниципального района и обеспечение их эффективного использования | Проект решения Собрания представителей  Аналитические материалы | При формировании проекта бюджета | УФ,  ГРБС | ОС4 |
| **Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов и повышение эффективности распределения бюджетных средств** | | | | | |
| 7. | Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | Проект решения Собрания представителей | До 01.02.2012 | УФ | ПР1 |
| 8. | Разработать комплексное положение о системе управления муниципальными целевыми программами в соответствии с требованиями законодательства на:  - соответствие программ чётко определённым долгосрочным целям социально-экономического развития муниципального района;  - охват всех сфер деятельности органов местного самоуправления и основной части бюджетных ассигнований;  - необходимости расширения применения программно-целевых методов планирования расходов бюджета муниципального района;  - использование целевых реализуемых показателей муниципальных долгосрочных и ведомственных программ в качестве показателей результативности профессиональной деятельности руководителей структурных подразделений Администрации муниципального района;  - обязательность проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.06.2012 | УФ, ОЭПДиИ | ПР4,  ПР6  ПР7  ПР8  ПР9 |
| 9. | Внести изменения в порядок конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств с целью усовершенствования механизма распределения бюджета принимаемых обязательств | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.07.2012 | УФ | ПР9 |
| 10. | Внести на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в составе материалов, представленных с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Проект решения Собрания представителей | До 15.11.2011  До 15.11.2012  До 15.11.2013 | УФ, ОЭПДиИ | ПР5  ПР7 |
| 11. | Разработать нормативный правовой акт, определяющий оплату труда руководителей структурных подразделений Администрации муниципального района с учётом результатов их профессиональной деятельности | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 31.12.2012 | УФ | ПР10 |
| 12. | Доработать нормативные правовые акты для сохранения, усиления роли и усовершенствования существующих инструментов бюджетного планирования:  - порядок ведения реестра расходных обязательств Гаврилов-Ямского муниципального района;  - порядок раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых обязательств;  - методологии планировании кассового исполнения бюджета муниципального района. | Проекты постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.04.2012  До 01.08.2012  До 01.04.2011 | УФ | ПР3  ПР9 |
| **Задача 3. Реструктуризация бюджетного сектора** | | | | | |
| 13. | Организовать работу по внесению изменений в уставы муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений в целях приведения уставных документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ | Уставы МУ в новой редакции | До 30.12.2011 | ОМСУ, УпоИиЗО |  |
| 14. | Разработать сводный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района на основе муниципальных заданий | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2011 | УФ, ГРБС | РБ4  РБ5  РБ6  РБ7 |
| 15. | Разработать порядок формирования и ведения сводного перечня и ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района на основе муниципальных заданий | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2011 | УФ, ГРБС |  |
| 16. | Разработать и утвердить перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями поселений Гаврилов-Ямского муниципального района | Приказы ОМСУ | До 01.01.2012 | ОМСУ |  |
| 17. | Разработать методические рекомендации по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), расчётно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2011 | УФ |  |
| 18. | Разработать отраслевые порядки определения нормативных затрат в соответствии с методическими рекомендациями и с учётом отраслевой специфики оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) | Приказы ГРБС | До 01.11.2012 | ГРБС |  |
| 19. | Разработать порядок по формированию базовых требований к качеству оказания муниципальных услуг | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.11.2011 | УФ | РБ6 |
| 20. | Разработать (доработать) базовые требования к качеству предоставления муниципальных услуг в соответствии с новым перечнем услуг | Проекты постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2012 | ГРБС | РБ6 |
| 21. | Обеспечить организационно-методическое сопровождение доработки программного обеспечения (далее – ПО) ведения бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях с учётом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ и калькуляции себестоимости оказываемых услуг (работ) | Обновление ПО ведения бухгалтерского учёта | В течение 2012-2013 годов | УФ |  |
| **Задача 4. Открытость и прозрачность управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 22. | Усовершенствовать Методику балльной оценки качества финансового менеджмента ГРБС, включив в перечень показателей оценки показатели, характеризующие направления реформ, установленные Программой | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.05.2012 | УФ |  |
| 23. | Доработать Порядок применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.05.2012 | УФ |  |
| 24. | Провести оценку качества финансового менеджмента ГРБС с размещением результатов оценки на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | Аналитический отчёт | До 01.07.2012  До 01.07.2013 | УФ |  |
| 25. | Обеспечить формирование и размещение информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) | Размещение информации | ежегодно | УФ, ИАО, ГРБС | ИС6 |
| 26. | Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информацию:  - о муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программах, в том числе о ходе их реализации (результатах реализации);  - о результатах проведения публичных обсуждений проектов муниципальных долгосрочных целевых программ;  - о результатах распределения бюджета принимаемых обязательств между действующими и принимаемыми целевыми программами;  - о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Размещение информации | ежегодно | УФ, ИАО, ГРБС | ИС2  ИС3  ИС4  ИС5 |
| **Задача 5. Создание современной информационной системы управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 27. | Усовершенствовать автоматизированную информационную систему планирования и исполнения консолидированного бюджета на базе современной компьютерной техники и оборудования | Усовершенствование системы | В течение 2012-2013 годов | УФ |  |
| 28. | Внедрить программное обеспечение по планированию и размещению закупок для муниципальных нужд на едином общероссийском официальном сайте на базе современной компьютерной техники и оборудования | Внедрение ПО | В течение 2012-2013 годов | УФ, Опо МЗ |  |
| **Обеспечение реализации Программы** | | | | | |
| 29. | Организовать и обеспечить проведение обучающих семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов ОМСУ и муниципальных учреждений по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы и Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ | обучающие семинары, совещания, курсы повышения квалификации | В течение 2012-2013 годов | УФ, ОМСУ |  |
| 30. | Обеспечить компетентное консультационное и методическое сопровождение реализации мероприятий Программы с привлечением экспертов и специалистов ведущих консалтинговых компаний | Проекты нормативных актов, экспертные заключения, ответы на вопросы, консультации | В течение 2012-2013 годов | УФ, ОМСУ |  |
| 31. | Обеспечить материальное стимулирование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,  выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией Программы | Приказ УФ | В течение 2012-2013 годов | УФ |  |
| 32. | Обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы УФ и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (далее – МТБ) | Обновление МТБ | В течение 2012-2013 годов | УФ, ОМСУ |  |
| 33. | Для обеспечения оптимального уровня дефицита бюджета провести инвентаризацию имущества и земельных участков для целей продажи и сдачи в аренду, межевание земель | Увеличение доходной базы | В течение 2012-2013 годов | УФ, УпоИиЗО |  |
| 34. | Усовершенствовать систему видео-конференц связи с администрациями муниципальных районов Ярославской области с целью обмена опытом и внедрения лучших практик | Усовершенствование системы | В течение 2012-2013 годов | УФ, ИАО |  |

\* в соответствии с Методикой проведения оценки результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённую постановлением Правительства Ярославской области от 23.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы».

Список используемых сокращений

ГРБС - главные распорядители средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района;

ИАО – информационно-аналитический отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

НПА – нормативный правовой акт;

ОпоОРиМС – отдел по организационной работе и муниципальной службе;

ОМСУ – органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района;

ОЭПДиИ – Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

УпоИиЗО – Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

УФ – Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

ОпоМЗ - отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

**7. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы**

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по двум направлениям:

- текущая оценка, позволяющая оценить ход реализации Программы;

- итоговая оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, позволяющая оценить конечные результаты реализации Программы.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов проводится ответственным исполнителем Программы в соответствии со следующими формулами:

*Показатель результативности текущего исполнения (Rисп):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rисп | = | X факт | х | 100%, |
| X план |

где:

X факт - текущее значение показателя результата (%);

X план - плановое значение показателя результата (%);

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя результативности исполнения Программы (Rисп) | Результативность исполнения Программы |
| R ≥ 95% | высокорезультативная |
| 85% ≤ R < 95% | среднерезультативная |
| R < 85% | низкорезультативная |

*Показатель эффективности исполнения (Eисп):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eисп | = | Rисп × Fплан | , |
| F осв |

где:

Fосв – фактическое освоение финансовых средств на реализацию Программы;

Fплан – плановое значение финансовых средств на реализацию Программы;

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя эффективности исполнения Программы (Еисп) | Эффективность исполнения Программы |
| Е ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% ≤ Е < 100% | среднеэффективная |
| Е < 90% | низкоэффективная |

Приложение 1 к Программе

**Перечень индикаторов**

**Оценки достигнутых Гаврилов-Ямским муниципальным районом результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов**\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код | Наименование индикаторов и групп индикаторов | Шкала балльной оценки индикаторов | | | | | | Значения индикаторов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | | | | Балльная оценка индикаторов и групп | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ОС | Группа индикаторов «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» | | | | | | | | | | | **22** | **23** | **19** | **20** |
| 1 | ОС1 | Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учёта объёма безвозмездных поступлений, % | 10 и более | 7-10 | 5-7 | 3-5 | менее 3 | 0 | -2,2 | 0,02 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2. | ОС2 | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений, % | 50 и более | 30-50 | 20-30 | 10-20 | менее 10 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | ОС3 | Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к расходам бюджета, % | 1 и более | 0,75-1 | 0,5-0,75 | 0,25-0,5 | менее 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4. | ОС4 | Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объёме расходов бюджета, % | менее 1 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | 20 и более | 5,43 | 11,98 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5. | ОС5 | Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) муниципального образования за отчётный год от первоначального плана, % | 20 и более | 15-20 | 10-15 | 5-10 | 3-5 | менее 3 | 37,2 | 16,2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 6. | ОС6 | Прирост собственных доходов местного бюджета за отчётный год, % | нет | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | более 20 | 20,9 | 27,3 | нет | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 7. | ОС7 | Доля условно утверждённых на плановый период расходов местного бюджета, % |  | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | 9,5-10,5 | 10,5-11,5 | 11,5 и более | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПР | Группа индикаторов «Внедрение программно-целевых принципов и повышение эффективности распределения бюджетных средств» | | | | | | | | | | | **10** | **20** | **28** | **33** |
| 8. | ПР1 | Наличие утверждённого местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | нет |  |  |  | да |  | да | да | да | да | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | ПР2 | Процент абсолютного отклонения утверждённого объёма расходов местного бюджета на первый год планового периода от объёма расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год, % | 15 и более | 10-15 | 5-10 | 3-5 | менее 3 |  | 138,8 | 0,1 | 0,5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10. | ПР3 | Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования | нет |  |  |  | да |  | нет | нет | да | да | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. | ПР4 | Наличие утверждённого НПА о порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ | нет |  |  |  | да |  | да | да | да | да | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | ПР5 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, % | менее 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70 и более | 25,9 | 58 | 57 | 60 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13. | ПР6 | Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утверждённый объём финансирования изменился в течение отчётного года более чем на 15 процентов от первоначального, % | 50 и более | 40-50 | 25-40 | 10-25 | 5-10 | менее 5 | 52,2 | 37,5 | 35 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | ПР7 | Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | нет |  |  | да |  |  | да | да | да | да | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15. | ПР8 | Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | нет |  |  | да |  |  | нет | нет | да | да | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16. | ПР9 | Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | нет |  |  | да |  |  | нет | нет | да | да | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17. | ПР10 | Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей органов местного самоуправления с учётом результатов их профессиональной деятельности | нет |  |  |  |  | да | нет | нет | нет | да | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | РБ | Группа индикаторов «Реструктуризация бюджетного сектора» | | | | | | | | | | | **25** | **22** | **22** | **29** |
| 18. | РБ1 | Наличие хотя бы одного поселения, в котором все муниципальные учреждения (без учёта органов местного самоуправления) являются казёнными | да |  |  |  |  | нет | да | да | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | РБ2 | Доля автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений (без учёта органов местного самоуправления), % | 0 | 0-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | более 15 | 4,3 | 4,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20. | РБ3 | Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования, оказывающих муниципальные услуги в рамках выполнения муниципальных заданий, в общем числе муниципальных учреждений муниципального образования, % | менее 30 | 30-50 | 50-70 | 70-85 | 85-100 | 100 | 79,2 | 85,4 | 100 | 100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 21. | РБ4 | Доля муниципальных учреждений муниципального образования, для которых в муниципальных заданиях установлены показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) | менее 30 | 30-50 | 50-70 | 70-85 | 85-100 | 100 | 4,3 | 76,6 | 90 | 100 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | РБ5 | Проведение оценки потребности в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | нет |  |  |  |  | да | да | да | да | да | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23. | РБ6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | менее 20 | 20-40 | 40-60 | 60-70 | 70-80 | 80 и более | 90,9 | 100 | 50 | 100 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 24. | РБ7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых утверждены порядки определения нормативных затрат и величина нормативных затрат на оказание услуг | менее 30 | 30-50 | 50-70 | 70-85 | 85-100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 25. | РБ8 | Прирост объёма доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования от приносящей доход деятельности, % | нет | менее 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20 и более | 53,6 | 13,3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 26. | РБ9 | Прирост доходов от перечисления части прибыли МУП в местный бюджет за отчётный год, % | нет | менее 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20 и более | 322,2 | -87,8 | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИС | Группа индикаторов «Открытость и прозрачность управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | **8** | **5** | **15** | **22** |
| 27. | ИС1 | Наличие специализированного сайта (раздела на сайте) муниципального образования в сети интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах | нет |  |  |  |  | да | да | да | да | да | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28. | ИС2 | Публикация в сети интернет результатов проведения публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период | нет |  |  | да |  |  | нет | нет | да | да | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29. | ИС3 | Доля муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, информация о которых размещена в сети интернет | менее 30 | 30-50 | 50-70 | 70-85 | 85-100 | 100 | 4,8 | 4,2 | 50 | 80 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30. | ИС4 | Публикация в сети интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между действующими и принимаемыми целевыми программами | нет |  |  |  | да |  | нет | нет | нет | да | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31. | ИС5 | Публикация в сети интернет результатов проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | нет |  |  | да |  |  | нет | нет | нет | да | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32. | ИС6 | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчётный год размещена в сети интернет, % | 0 | менее 20 | 20-50 | 50-80 | 80-95 | 95-100 | 79,2 | 0 | 80 | 80 | 3 | 0 | 4 | 4 |

Приложение 2 к Программе

ПЛАН \*

использования субсидий и обеспечения софинансирования на реализацию Программы реформирования муниципальных финансов Гаврилов-Ямского муниципального района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление  расходования средств | Всего по программе | | | 2012 год | | | 2013 год | | |
| всего | Софинансир. из местн. бюджета | Субсидии из областн. бюджета | всего | Софинансир. из местн. бюджета | Субсидии из областн. бюджета | всего | Софинансир. из местн. бюджета | Субсидии из областн. бюджета |
| 1. | Развитие и укрепление материально-технической базы Управления финансов и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | 241,6 | 116,5 | 125,1 | 144,1 | 19 | 125,1 | 97,5 | 97,5 | - |
| 2. | Закупка техники и оборудования и их установка, приобретение и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 1945,6 | 363,2 | 1582,4 | 1795,1 | 212,7 | 1582,4 | 150,5 | 150,5 | - |
| 3. | Консультационное сопровождение | 10,5 | - | 10,5 | 10,5 | - | 10,5 | - | - | - |
| 4. | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 443,8 | 147,9 | 295,9 | 382,4 | 86,5 | 295,9 | 61,4 | 61,4 | - |
| 5. | Материальное стимулирование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией программы | 818,5 | 141,3 | 677,2 | 677,9 | 0,7 | 677,2 | 140,6 | 140,6 | - |
| 6. | Организация и проведение работ по размещению на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) информации о муниципальных учреждениях | 50,6 | - | 50,6 | 50,6 | - | 50,6 | - | - | - |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и земельных участков для целей продажи и сдачи в аренду, межевание земель | 348,4 | 261,1 | 87,3 | 348,4 | 261,1 | 87,3 | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | 3859 | 1030 | 2829 | 3409 | 580 | 2829 | 450 | 450 | - |