Приложение 1

к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского

муниципального района

от  29.11.2013   № 1762

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование     муниципальная целевая программа «О бюджетной поддержке

Программы         отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямс-

ком муниципальном районе, по проведению ремонта жилых по-

мещений и (или) работ, направленных на повышение уровня

обеспеченности их коммунальными услугами»

(далее –  Программа)

Основание при-   Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2007 года

нятия решения    № 486 «О проведении дней воинской славы России в ознаменова-

о разработке        ние 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов»;

Постановление Правительства Ярославской области от 01 июля

2010 года № 478-п «Об областной целевой Программе «О госу-

дарственной поддержке отдельных категорий граждан, прожива-

ющих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых

помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня

обеспеченности их коммунальными услугами»

Ответственный   Управление ЖКХ, капитального строительства и природополь-

исполнитель        зования Администрации муниципального района

Программы

Основной раз-     Управление социальной защиты населения и труда Администра-

работчик             ции Гаврилов-Ямского муниципального района

Программы

Уполномоченный Администрация городского поселения Гаврилов-Ям,

орган                    Администрация Великосельского сельского поселения;

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения;

Администрация Митинского сельского поселения;

Администрация Шопшинского сельского поселения

Цели и задачи      цель Программы – улучшение социально-экономического поло-

Программы           жения ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов

посредством предоставления государственной поддержки по про-

ведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных

на повышение уровня обеспеченности их коммунальными

услугами

задачи Программы:

- формирование списков ветеранов Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта

занимаемых жилых помещений и (или) работ, направленных на

повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами,

из числа не признанных нуждающимися в жилых помещениях в

соответствии с жилищным законодательством и не имеющих

права на получение социальной поддержки по обеспечению

жильем за счет средств федерального бюджета;

- улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, не признанных нуждающимися в

жилых помещениях и не получивших меры социальной

поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального

бюджета, путем разовой единовременной выплаты в виде

безналичного перечисления на счета организаций, оказывающих

услуги по поставке оборудования и материалов, ремонту жилых

помещений и проведению работ, направленных на повышение

уровня обеспеченности их коммунальными услугами;

Важнейшие по-      -наличие системы государственной поддержки, позволяющей

казатели, поз-         улучшить условия проживания ветеранов Великой Отечествен-

воляющие оце-       ной войны 1941-1945 годов;

нить ход                  -наличие актуальных списков ветеранов Великой Отечествен-

реализации             ной войны 1941-1945 годов, не признанных нуждающимися в

Программы            жилых помещениях и не получивших меры социальной под-

держки по обеспечению жильем за счет средств федерального

бюджета в период реализации Программы и претендующих на

предоставление бюджетной поддержки;

-количество произведенных осмотров жилых помещений

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

от количества поданных заявлений;

-количество ветеранов Великой Отечественной войны

1941-1945 годов, улучшивших условия проживания, от

количества признанных нуждающимися в улучшении условий

проживания;

Сроки (этапы)         Программа рассчитана на 2010-2013 годы и реализуется в

Реализации             2 этапа:

Программы            1 этап – 2010 год

2 этап – 2011-2013 годы

Объемы и источ-     общая потребность в финансовых средствах 6448,705 тыс.рублей

ники финансиро-    в том числе:

вания Программы - средства областного бюджета 4448,705 тыс. рублей

- средства бюджета поселений 2000,000 тыс. рублей

Ожидаемые ко-      количество ветеранов Великой Отечественной войны

нечные результа-  1941-1945 годов, улучшивших условия проживания по-

ты реализации      средством предоставления государственной поддержки,

Программы           от общего количества признанных нуждающимися в

улучшении жилищных условий проживания:

- на 01.01.2012 года – 45,6 процента;

- на 01.01.2013 года – 87,1 процентов;

- на 01.01.2014 года – 100 процентов.

Ответственные      Соломатин Иван Васильевич, начальник  Управления ЖКХ

лица для                  капитального строительства и природопользования Администра-

контактов             ции муниципального района

Приложение 2

к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского

муниципального района

от   29.11.2013    №  1762

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Потребность (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Финансовые ресурсы – всего | 6448,705 |  | 3386,000 | 2031,057 | 1031,648 |
| В том числе: - областной бюджет - бюджет поселений | 4448,705 2000,000 |  | 2336,000 1050,000 | 1401,057 630,000 | 711,648 320,000 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского

муниципального района

от    29.11.2013     №  1762

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий (в установленном порядке) | Срок исполнения (год) |  | Объем финан- сирования (тыс.руб.) |  | Источник финанси- рования |  | Исполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Формирование списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта занимаемых жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, из числа не признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющих права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и представление списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Департамент ЖКК |  | до 01.08.2010 года |  | - |  | - |  | УСЗН и Т |
| 1.2. | Уточнение и представление списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Департамент ЖКК |  | 2010 2011 2012 2013 Ежемесячно до 10 числа |  | - - - - |  | - - - - |  | УСЗН и Т |
| 2. Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не признанных нуждающимися в жилых помещениях и не получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, путем разовой единовременной выплаты в виде безналичного перечисления на счета организаций, оказывающих услуги по поставке оборудования и материалов, ремонту жилых помещений и проведению работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка муниципальной целевой программы по оказанию финансовой поддержки отдельным категориям граждан на проведение ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами на 2010-2013 годы |  | до 01.08.2010 года |  | - |  | - |  | УСЗН и Т |
| 2.2. | Обеспечение бюджетом муниципального района долевого софинансирования реализации мероприятий Программы |  | 2011 2012 2013 |  | 1050 630 320 |  | бюджеты поселений |  | УФ |
| 2.3. | Заключение соглашений на осуществление совместных действий по реализации мероприятий Программы |  | 2011 2012 2013 |  | - - - |  | - - - |  | Администрация муниципального района |
| 2.4. | Обеспечение мероприятий по обработке заявлений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на предоставление финансовой поддержки для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |  | 2010 2011 2012 2013 |  | - - - - |  | - - - - |  | Администрации поселений |
| 2.5. | Представление списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в адрес Департамента ЖКК |  | 2010 2011 2012 2013 |  | - - - - |  | - - - - |  | Управление ЖКХ, кап.строительства, и природопользования |
| 2.6. | Проведение мероприятий по осмотру жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на предмет определения необходимости (отсутствия необходимости) в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |  | 2010 2011 2012 2013 |  | - - - - |  | - - - - |  | Администрации поселений |
| 2.7. | Получение средств областной субсидии на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |  | 2011 2012 2013 |  | 2336 1401,057 711,648 |  | областной бюджет |  | Администрация муниципального района |
| 2.8. | Подготовка и направление уведомлений ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной поддержки за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета |  | 2011 2012 2013 |  | - - - |  | - - - |  | Администрации поселений |
| 2.9. | Заключение договоров с подрядными организациями и (или) поставщиками на проведение ремонтных работ и (или) поставку оборудования и материалов |  | 2011 2012 2013 |  | - - - |  | - - - |  | Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
| 2.10. | Подготовка и предоставление подрядным организациям гарантийных писем об оплате стоимости выполненных работ, а также оплата оборудования и материалов на основании документов на их приобретение |  | 2011 2012 2013 |  | - - - |  | - - - |  | Администрации поселений |
| 2.11. | Перечисление денежных средств на счета подрядных организаций по итогам проверки выполнения работ, полноты и правильности оформления представленных документов, проведенной уполномоченным органом местного самоуправления |  | 2011 2012 2013 |  | - - - |  | - - - |  | Администрации поселений |
| 2.12. | Подготовка и предоставление отчетов об использовании субсидии, а также средств местного бюджета, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования |  | 2011 2012 2013 ежемесячно |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ, кап.строительства, и природопользования, Администрации поселений |
| 2.13. | Подготовка и предоставление отчетов о реализации мероприятий программы |  | 2011 2012 2013 ежемесячно |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ, кап.строительства, и природопользования, Администрации поселений |

УСЗНиТ – Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

УФ – Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района