## План мероприятий
Приложение 1 к постановлению Администрации МР от 21.05.2019 № 546
План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы
по Гаврилов-Ямскому МР на 2019-2020 годы
Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Котельные - всего, | ед. | 24 | 1951.564 | 0 | 0 | 1951.564
в том числе муниципальные | ед. | 20
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 9 | 1951.564 | 0 | 0 | 1951.564
1. Котельная "Квартальная" | ед. | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Котельная "Технопарк" | ед. | 1 | 350 | 0 | 0 | 350 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.Котельная "Больничного городка" | ед. | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
4.Котельная ул.Луначарского | ед. | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
5.Котельная с.Шопша | ед. | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Шопша
6.с.Стогинское | ед. | 1 | 61.908 | 0 | 0 | 61.908 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Стогинское
7.СП "Сосновый бор" | ед. | 1 | 67.51 | 0 | 0 | 67.51 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | СП "Сосновый бор"
8.с.Великое | ед. | 1 | 43.502 | 0 | 0 | 43.502 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Великое
9. с.Ильинское-Урусово | ед. | 1 | 28.644 | 0 | 0 | 28.644 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Ильинское-Урусово
Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 1
в том числе муниципальные | ед. | 1
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед.
1.
2.
3.
Тепловые сети - всего, | км | 32.06
в том числе муниципальные | км | 27.78
из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0.89 | 3815.913 | 0 | 0 | 3815.913
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км
1.Котельная "Квартальная"
а.ТС от дома №12 по ул Юбилейный пр-д до дома №14ул Юбилейный пр-д | км | 0.12 | 660.238 | 0 | 0 | 660.238 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Котельная "Технопарк"
а. замена ТС от ТК №77 до дома №1 ул.Шишкина, и дома №7а ул. Кирова | км | 0.2 | 1100.843 | 0 | 0 | 1100.843 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.Котельная с.Шопша
а.Замена ТС от У-1 до У3 Ду 219 | км | 0.3 | 1243.653 | 0 | 0 | 1243.653 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Шопша
б.замена ТС по ул Центральная | км | 0.07 | 381.179 | 0 | 0 | 381.179 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Шопша
7. с.Ильинское-Урусово | км | 0.2 | 430 | 0 | 0 | 430 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Ильинское-Урусово
Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  | 5 | 524.5 | 0 | 0 | 524.5
1.Котельная "Квартальная" | шт | 1
а. Режимная наладка котлов КВГ-7,56 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
б.Чистка теплообменников |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
в.Ремонт насосного оборудования котельной |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
г.ТО дымососов |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
д.Ремонт кровли основного здания |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
е.Чистка покраска баков-накопителей ГВС |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
ж.замена щита управления котла "БРАТСК" |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Котельная "Технопарк" | шт | 1
а.Ремонт кровли здания химводоподготовки |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
б.Чистка теплообменников |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
в.Работы по замене изоляции компенсатора Ду400 ул.Патова |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.Котельная "Больничного городка" | шт | 1 | 0
а. Ремонт дымовой трубы |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
б.Режимная наладка котлов "БРАТСК" |  |  | 108 | 0 | 0 | 108 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
в.ТО насосного оборудования |  |  | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
4.Котельная с.Шопша | шт | 1
а.Ремонт кровли здания |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Шопша
5.Стогинское | шт | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-05-15 | 2019-09-01
6.СП "Сосновый бор" | шт | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2019-05-15 | 2019-09-01
Водопроводные сети - всего, | км | 91.03
в том числе муниципальные | км | 74.48
из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0.32 | 345.94 | 0 | 0 | 345.94
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км
1.Ремонтные работы водовода Ду400 территория ВОС | км | 0.1 | 125.94 | 0 | 0 | 125.94 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2. Замена водопроводных сетей на ул.1-я Красная с. Великое | км | 0.2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | с. Великое
3.СП "Сосновый бор" | км | 0.02 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с. Великое
Канализационные сети - всего, | км | 29.83
в том числе муниципальные | км | 18.4
из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 1.9 | 1193.667 | 0 | 0 | 1193.667
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км
1.Чистка канализационных сетей ул.Комарова,Семашко,Пирогова,Менжинского, Строителей,Шишкина,Юбилейный пр-д | км | 1 | 320.55 | 0 | 0 | 320.55 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Ремонт/восстановление канализационной сети ул.Пирогова | км | 0.85 | 773.117 | 0 | 0 | 773.117 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.Замена канализационных сетей на ул. Центральная д. Шалаево | км | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2019-05-01 | 2019-09-30 | д. Шалаево
Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 3 | 252.169 | 0 | 0 | 252.169
1.Ремонт кровли административного здания, здания котельной, КНС, здания первого подъема. |  |  | 100 | 0 | 0 | 133.617 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.замена окон административное здание |  |  | 100 | 0 | 0 | 60 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.ремонт ВРУ ВОС |  |  | 100 | 0 | 0 | 58.552 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед.
1.Ремонт кровли здания КНС №4 ул.Свердлова | [6 empty] | 2019-01-10 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Ремонт системы отопления здания хлораторной | [6 empty] | 2019-01-10 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.
Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 4 | 62.1 | 0 | 0 | 62.1
1.СП "Сосновый бор" | ед. | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2019-05-15 | 2019-09-01
2.Стогинское | ед. | 1 | 53.6 | 0 | 0 | 53.6 | 2019-05-15 | 2019-09-01
Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед.
1.
2.
3.
Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед.
1.
2.
3.
Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 4 | 73 | 0 | 0 | 73
1.с.Великое, ул.Гражданская,д.13 | ед. | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Великое
2. с.Великое, ул.Моругина, д.50 | ед. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Великое
3.с.Заячий-Холм, ул.Центральная, д.36 | ед. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Заячий-Холм
4.с.Шопша, ул. Старосельская, д.74 | ед. | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Шопша
Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 65 | 887.659 | 0 | 0 | 887.659
1.Замена задвижки №10 Ду400 территория ВОС | шт | 1 | 20.316 | 0 | 0 | 20.316 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Замена вертикальных насосов на 500м3 | шт | 2 | 72.136 | 0 | 0 | 72.136 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
3.Чистка канализационных колодцев ул.Комарова,Семашко,Пирогова,Менжинского, Строителей,Шишкина,Юбилейный пр-д | шт | 50 | 338.519 | 0 | 0 | 338.519 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
4.Восстановление/ремонт колодцев ул.Спортивная,Луначарского,Менжинского,Северная | шт | 10 | 400.688 | 0 | 0 | 400.688 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
5.Стогинское | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019-05-15 | 2019-09-01
6.СП "Сосновый бор" | шт | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2019-05-15 | 2019-09-01
Электрические сети - всего, | км | 319.4
в том числе муниципальные | км | 319.4
из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 3.8 | 5920.551 | 0 | 0 | 5920.551
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км
1.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Кирова | км | 1.2 | 1910.906 | 0 | 0 | 1910.906 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Гагарина с.Великое Ярославской обл. | км | 1.5 | 2388.632 | 0 | 0 | 2388.632 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Великое
3.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Труфанова с.Великое Ярославской обл. | км | 0.5 | 796.21 | 0 | 0 | 796.21 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Великое
4.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Чайковского (капитальный ремонт) | км | 0.6 | 821.583 | 0 | 0 | 821.583 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | Гаврилов-Ям
Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 1
1.Проектные работы, демонтаж существующей подстанций. Реконструкция подстанци (утепленная блочная подстанция киоскового типа из сэндвич панелей) КТП №1 ул.Пролетарская с.Великое | шт. | 1 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | с.Великое
Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | ед.
Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 61 | 320
в том числе муниципальной собственности | ед. | 56
из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 16 | 320 | 0 | 320 | 0
1.Промывка и опресовка системы отопления | ед. | 16 | 320 | 0 | 320 | 0
1. 1 МОУ Средняя школа № 1 |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.2. МОБУ Средняя школа №2 |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.3. МОУ Средняя школа №3 |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.4. МОУ Средняя школа №6 |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.5. МОБУ Стогинская средняя школа |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | с.Стогинское
1.6. МОБУ Шопшинская средняя школа |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | с.Шопша
1.7. МОБУ Ильинская основная школа |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | с.Ильинское-Урусово
1.8. МБУДО "Дворец детского творчества" |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.9. Гаврило-Ямская ДЮСШ |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.10. МДОУ " Детский сад №2 Родничок" |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.11. МДОУ " Детский сад №3 Солнышко" |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.12. МДОУ " Детский сад № 6 Ленок" |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.13. МДОБУ Детский сад компенсирующего вида "Золотой ключик" |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | г.Гаврилов-Ям
1.14. МДОУ Шопшинский д/с |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | с.Шопша
1.15. МДОУ Стогинский д/с |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | с.Стогинское
1.16. МДОУ Ильинский д/с |  | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | с.Ильинское-Урусово
ИТОГО: |  |  | 15347.063 | 0 | 320 | 15027.063
И.о.Главы Администрации муниципального района |  |  | _____________________ |  | А.А.Комаров
320

## Свод данных
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП на 2019/ 2020 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 24 | 1 | 32.06 | 0.89 | 6291.977 | 0 | 0 | 6291.977
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | Гаврилов-Ямский МР | 91.03 | 0.32 | 29.83 | 1.9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2814.535 | 0 | 0 | 2814.535
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | ремонт трансфор-маторных подстан-ций, шт. | всего | в том числе
[5 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | Гаврилов-Ямский МР | 3.8 | 1 | 5920.551 | 0 | 0 | 5920.551
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 61 | 320 | 0 | 320 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 15347.063 | 0 | 320 | 15027.063
Руководитель МО, ГО, департамента ЯО | [8 empty] | ФИО
дата | [5 empty] | подпись