## План мероприятий
Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 26.04.2021 № 400
План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/ 2022 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы
по Гаврилов-Ямскому МР
Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Котельные - всего, | ед. | 24 |  |  |  | 4486.8
в том числе муниципальные | ед. | 20
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 43 | 1999.1 | 0 | 0 | 1999.1
1. Котельная "Квартальная" | ед. | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Котельная "Технопарк" | ед. | 1 | 350 | 0 | 0 | 350 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | Гаврилов-Ям
3.Котельная "Больничного городка" | ед. | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | Гаврилов-Ям
4.Котельная ул.Луначарского | ед. | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | Гаврилов-Ям
5.Котельная с.Шопша | ед. | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | с.Шопша
6.с.Стогинское | ед. | 1 | 96.2 | 0 | 0 | 96.2 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
а.Ремонт автоматики и проверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
б.Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
в.Кометический ремон котельной | ед. | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
г.Ремонт окон по расписанию | ед. | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
д.Замена запорной арматуры кр.шар.муфта | ед. | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
е.Замена ТСМ | ед. | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
ж.Установка дифманометра га газ.счётчик | ед. | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
з.Ремонт освещения | ед. | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
и.Диагностика котла | ед. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Стогинское
7.СП Сосновый бор | ед. | 1 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
а.Ремонт автоматики и проверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
б.Кометический ремон котельной | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
в.Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
г.Замена запорной арматуры | ед. | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
д.Ремонт преобразователя расхода | ед. | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
е.Замена датчика пламени | ед. | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
ж.Получение акта соответствия услуг | ед. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
з.Обследование дымовой трубы | ед. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
и.Ремонт установки ХВП | ед. | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | СП Сосновый бор
8.с.Великое | ед. | 1 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
а.Ремонт автоматики и проверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
б.Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
в.Кометический ремони благоустройство территории | ед. | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
г.Получение акта соответствия услуг | ед. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
д.Ремонт освещения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
е.Замена погодозависимого регулятора | ед. | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Великое
9.с.Ильинское-Урусово | ед. | 1 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
а.Ремонт автоматики и проверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
б.Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
в.Косметический ремон | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
г.Ремонт освещения | ед. | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
д.Замена ЭКМ | ед. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
е.Техническое освидетельсвоваеие здания котельной | ед. | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
з. Обследование дымовой трубы | ед. | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 2
в том числе муниципальные | ед. | 1
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0
Тепловые сети - всего, | км | 29.01
в том числе муниципальные | км | 27.78
из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 1.17 | 1952 | 0 | 0 | 1952
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км
1.Котельная "Квартальная"
а.Капитальный ремонт тепотрассы от ТК-12 до стены жилого дома ул.Седого,д.29 а | км | 0.3 | 509.7 | 0 | 0 | 509.7 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | Гаврилов-Ям
2.Котельная "Технопарк"
а. Ремонт тепловой сети от ТК104 до жилого дома №4 по ул.Коммунистическая №56 №58 по ул.Менжинского | км | 0.15 | 324.4 | 0 | 0 | 324.4 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
б.Ремонт тепловой сети от ТК132 до жилого дома № 46 по ул.Менжинского | км | 0.3 | 281.3 | 0 | 0 | 281.3 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
в.Ремонт тепловой сети от ТК2 до ТК 4 по ул.Семашко | км | 0.3 | 528.6 | 0 | 0 | 528.6 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
3.с.Ильинское-Урусово | км | 0.12 | 308 | 0 | 0 | 308 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): | ед. | 24 | 535.7 | 0 | 0 | 535.7
1.Котельная "Квартальная"
а. Режимная наладка котлов КВГ-7,56 | ед. | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
б.Чистка теплообменников | ед. | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
в.Ремонт насосоного оборудования котельной | ед. | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
г.ТО дымососов | ед. | 3 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
д.Ремонт дымоходов | ед. | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
е.Чистка покраска баков-накопителей ГВС | ед. | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
2.Котельная "Технопарк"
а.ТО электрооборудования ВРУ | ед. | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
б.Чистка теплообменников | ед. | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
3.Котельная "Больничного городка"
а. Ремонт дымовой трубы | ед. | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
в.ТО насосного оборудования | ед. | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | г.Гаврилов-Ям
4.Котельная с.Шопша
а.Ремонт кровли здания | ед. | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | с.Шопша
с.Ильинское-Урусово
а.Частичный ремонт изоляции | ед. | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
б. Замена запорной арматуры | ед. | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | с.Ильинское-Урусово
Водопроводные сети - всего, | км | 90.06
в том числе муниципальные | км | 74.48 | 1359.41 | 0 | 590 | 769.41
из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0.499 | 473.7 | 0 | 200 | 273.7
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км
1.Ремонт водопровода по адресу ул.Кирова | км | 0.4 | 273.7 | 0 | 0 | 273.7 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | г.Гаврилов-Ям
2.с.Великое , ул.Пролетарская | км | 0.068 | 150 | 0 | 150 | 0 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | с.Великое
3.д.Шалаево | км | 0.031 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | д. Шалаево
Канализационные сети - всего, | км | 33.43
в том числе муниципальные | км | 18.4
из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0.05 | 50 | 0 | 0 | 50
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км
1. д. Шалаево | км | 0.05 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | д.Шалаево
Ремонт колодцев (расписывается пообъектно): | ед.
Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 250 | 0 | 0 | 250
1. Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | г.Гаврилов-Ям
Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 330 | 0 | 330 | 0
1.с.Плещеево | ед. | 1 | 330 | 0 | 330 | 0 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | с.Плещеево
Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 6 | 60 | 0 | 60 | 0
1. с. Шопша | ед. | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | с. Шопша
2. д. Плотина | ед. | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | д.Плотина
3. д. Романцево-Дубиково | ед. | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | д Романцево-Дубиково
4. д. Кудринское | ед. | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | д Кудринское
Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 2 | 195.71 | 0 | 0 | 195.71
1.с.Стогинское | ед. | 1 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | с. Стогинское
2.СП Сосновый бор | ед. | 1 | 134.5 | 0 | 0 | 134.5 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | СП Сосновый бор
Электрические сети - всего, | км | 319.4
в том числе муниципальные | км | 0 | 10587 | 0 | 0 | 10587
Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км
- в том числе муниципальных | км
из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 6.2 | 6409.7 | 0 | 0 | 6409.7
в том числе муниципальные | км
пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км
1.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Урицкого-ул.Труда-ул.Р.Люксембург от ТП 5 с.Великое | км | 1.3 | 1340.5 | 0 | 0 | 1340.5 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | г.Гаврилов-Ям
2.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Октябрьская с.Великое | км | 1.4 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | г.Гаврилов-Ям
3.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Депутатская-ул.Фурманова от ТП 40 | км | 2 | 2123.2 | 0 | 0 | 2123.2 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | г.Гаврилов-Ям
4.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Лунная-ул.Космонавтов-ул.Западная от ТП 40 | км | 1 | 1242 | 0 | 0 | 1242 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | г.Гаврилов-Ям
5.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Калинина от ТП 15 | км | 0.5 | 324 | 0 | 0 | 324 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | г.Гаврилов-Ям
Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 1 | 4177.3 | 0 | 0 | 4177.3
1.Проектные работы, демонтаж существующей подстанций. Реконструкция подстанци (утепленная блочная подстанция киоскового типа из сэндвич панелей) КТП № 13 ул.Пушкина г.Гаврилов-Ям | шт. | 1 | 4177.3 | 0 | 0 | 4177.3 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | г.Гаврилов-Ям
Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 61
в том числе муниципальной собственности | ед. | 56
из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 17 | 340 | 0 | 340 | 0
1.Промывка и опресовка системы отопления | ед. | 17
1. 1 Средняя школа № 1 | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.2. МОБУ Средняя школа №2 им. Д.В. Крылова | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.3. МОУ Средняя школа №3 г. Гаврилов-Яма | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.4. МОУ Средняя школа №6 | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.5. МОБУ Стогинская средняя школа | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | с.Стогинское
1.6. МОБУ Шопшинская средняя школа | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | с.Шопша
1.7. МОБУ Ильинская основная школа | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | с.Ильинское-Урусово
1.8. МБУДО "Дворец детского творчества" | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.9. Гаврилов-Ямская ДЮСШ | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.10. МДОУ " Детский сад №1 "Теремок" | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.11. МДОУ " Детский сад №2 Родничок" | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.12. МДОУ " Детский сад №3 Солнышко" | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.13. МДОУ " Детский сад № 6 Ленок" | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.14. МДОБУ Детский сад компенсирующего вида "Золотой ключик" | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | г.Гаврилов-Ям
1.15. МДОУ Шопшинский д/с | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | с.Шопша
1.16. МДОУ Стогинский д/с | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | с.Стогинское
1.17. МДОУ Ильинский д/с | ед. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | с.Ильинское-Урусово
ИТОГО: |  |  | 16773.21 | 0 | 930 | 15843.21
Глава Администрации муниципального района |  |  | _____________________ |  | А.А. Комаров
(подпись)

## Свод данных
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП на 2021/ 2022 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 24 | 2 | 29.01 | 1.17 | 4486.8 | 0 | 0 | 4486.8
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | Гаврилов-Ямский МР | 90.06 | 0.499 | 33.43 | 0.05 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1359.41 | 0 | 590 | 769.41
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | Общая протяжён-ность электрических сетей, км | ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км | ремонт трансфор-маторных подстанций, ед. | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | Гаврилов-Ямский МР | 319.4 | 0 | 6.2 | 1 | 10587 | 0 | 0 | 10587
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 61 | 340 | 0 | 340 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Гаврилов-Ямский МР | 16773.21 | 0 | 930 | 15843.21
Глава Администрации муниципального района |  |  |  | _____________________ |  | А.А. Комаров
(подпись)
07.04.2021г.